OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA o izvršenju      Proračuna Grada Karlovca ZA 2020. GODINU

UVODNI DIO

Proračun Grada Karlovca za 2020. godinu i Odluku o izvršavanju Proračuna Grada Karlovca za 2020. godinu usvojilo je Gradsko vijeće na 30. sjednici od 29. studenog 2019. godine (Glasnik Grada Karlovca broj 18/2019). Ukupni prihodi i primici proračuna za 2020. godinu planirani su u iznosu od 369.292.260 kuna.

Prve Izmjene i dopune Proračuna Grada Karlovca za 2020. godinu donijelo je Gradsko vijeće grada Karlovca na 36. sjednici održanoj dana 21. svibnja 2020. godine, a objavljene su u Glasniku Grada Karlovca broj 08/2020.  Ukupni prihodi i primici proračuna su smanjeni za 6,8 mil. kuna u odnosu na Plan za 2020. godinu i usvojeni su u iznosu od 362.492.715 kuna.

Prva preraspodjela sredstava u proračunu Grada Karlovca za 2020. godinu izvršena je dana 01. srpnja 2020. godine, o čemu je Odluku donio Gradonačelnik Grada Karlovca.

Drugim Izmjenama i dopunama proračuna Grada Karlovca za 2020. godinu, planirani iznos proračunskih prihoda, s prenesenim viškom sredstava iz 2019. godine (8.911.740 kuna) povećava se za  13,3 mil.kuna odnosno za 3,6% i novi plan proračuna s uravnoteženim prihodima i rashodima iznosi 375.756.961 kuna (Glasnik Grada Karlovca broj 11/2020). Druge Izmjene i dopune Proračuna Grada Karlovca za 2020. godinu donijelo je Gradsko vijeće Grada Karlovca na 38. sjednici održanoj dana 25.rujna 2020. godine.

Treće Izmjene i dopune Proračuna Grada Karlovca za 2020. godinu donijelo je Gradsko vijeće grada Karlovca na 40. sjednici održanoj dana 24. studenog 2020. godine, a objavljene su u Glasniku Grada Karlovca broj 15/2020. Ukupni prihodi i primici proračuna planirani su u iznosu od 355.473.926 kuna ili za 20,3 mil. kuna manje u odnosu na planirano drugim Izmjenama i dopunama proračuna za 2020. godinu.

Odluku o drugoj preraspodjeli sredstava u proračunu Grada Karlovca za 2020. godinu donio je Gradonačelnik Grada Karlovca 18. prosinca 2020. godine.

Proračun Grada za 2020. godinu izvršavao se  u skladu s posebnim programima  i njihovim Izmjenama i dopunama  koji su usvojeni od strane Gradskog vijeća Grada Karlovca.

Zakonom o proračunu (“Narodne novine” broj 87/08, 136/12 i 15/15) i Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (“Narodne novine” broj 24/13, 102/17 i 01/20), propisana je obveza sastavljanja i podnošenja godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna za prethodnu godinu, te ga uputiti na donošenje predstavničkom tijelu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave do 01. lipnja.

Prema odredbama Zakona o proračunu, u Godišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna Grada Karlovca za 2020. godinu podaci o izvršenju prihoda i rashoda iskazani su na razini odjeljka ekonomske klasifikacije (četvrta razina računskog plana) dok su podaci o planiranim rashodima iskazani na razini podskupine ekonomske klasifikacije (treća razina računskog plana), na kojoj je i praćena realizacija rashoda i izdataka.

U izradi Godišnjeg izvještaja za 2020. godinu korišteni su podaci iz Financijskih izvještaja Proračuna Grada Karlovca za 2020. godinu (Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima, Bilanca, Obveze i Bilješke uz financijske izvještaje), a navedeni obrasci čine dio Godišnjeg izvješća Proračuna za 2020. godinu.

Zakonom o proračunu utvrđeno je da ako se tijekom proračunske godine zbog nepredviđenih okolnosti umanje prihodi i primici, odnosno povećaju rashodi i izdaci, proračun se mora uravnotežiti smanjenjem predviđenih rashoda i izdataka, odnosno pronalaženjem novih izvora prihoda i primitaka. Uravnoteženje proračuna provodi se tijekom proračunske godine izmjenama i dopunama proračuna prema postupku za donošenje proračuna.

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave sukladno čl. 4. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna sadrži:

1. opći dio proračuna koji čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja na razini odjeljka ekonomske klasifikacije,

2. posebni dio proračuna po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji te razini odjeljka ekonomske klasifikacije,

3. izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala,

4. izvještaj o korištenju proračunske zalihe,

5. izvještaj o danim državnim jamstvima i izdacima po državnim jamstvima,

6. obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka,

- Opći dio proračuna koji čini Račun prihoda i rashoda, Račun financiranja s analitičkim prikazom te Rezultat poslovanja na razini odjeljka ekonomske klasifikacije.

- Posebni dio proračuna sadrži tri zasebna izvještaja po proračunskim klasifikacijama: organizacijskoj, ekonomskoj i programskoj te razini odjeljka ekonomske klasifikacije.

- Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i  kapitala obuhvaća pregled zaduživanja u izvještajnom razdoblju po vrsti instrumenata, valutnoj, kamatnoj i ročnoj strukturi te stanje obveza za kredite i zajmove na početku i kraju proračunske godine.

- Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima sadrži pregled danih i protestiranih  jamstava u izvještajnom razdoblju, stanje obveza po danim jamstvima iskazanih u izvanbilančnoj evidenciji na početku i kraju proračunske godine i stanje potraživanja po protestiranim jamstvima na početku i na kraju proračunske godine.

- Izvještaj o korištenju proračunske zalihe sadrži podatke o korištenju proračunske zalihe, namjeni korištenja, datumu te iznosu sredstava iz proračunske zalihe po zaključku gradonačelnika o korištenju proračunske zalihe.

- Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka dodatno analizira i dopunjuje podatke iz Općeg dijela proračuna kao i iz Posebnog dijela proračuna s posebnim naglaskom na ciljeve koji su ostvareni provedbom programa.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Karlovca za 2020. godinu ujedno je i konsolidirani godišnji izvještaj o izvršenju proračuna u kojem su obuhvaćeni svi prihodi i rashodi proračunskih korisnika. Proračunski korisnici Grada Karlovca uključeni u sustav riznice su:

1. OŠ Banija,

2. OŠ Braća Seljan,

3. OŠ Dragojla Jarnević,

4. OŠ Dubovac,

5. OŠ Grabrik,

6. OŠ Švarča,

7. OŠ Turanj,

8. OŠ Mahično,

9. OŠ Rečica,

10. OŠ Skakavac,

11. Centar za odgoj i obrazovanje djece i mladeži,

12. Dječji vrtić Karlovac,

13. Dječji vrtić Četiri rijeke,

14. Gradska knjižnica „I.G. Kovačić“,

15. Gradski muzej Karlovac,

16. Gradsko kazalište „Zorin dom“,

17. Javna vatrogasna postrojba Karlovac i

18. Aquatika – slatkovodni akvarij Karlovac

Nastavno se daje obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka te izvršenja rashoda i izdataka u 2020. godini u odnosu na planirano Proračunom za 2020.godinu  i u odnosu na ostvarenje u prethodnoj godini.

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PRORAČUNA

- OPĆI DIO

Izvještaj o izvršenju općeg dijela proračuna za 2020. godinu sadrži:

- Sažetak A. Računa prihoda i rashoda i B. Računa financiranja,

- A. Račun prihoda i rashoda,

- B. Račun financiranja

1.1. SAŽETAK A. RAČUNA PRIHODA I RASHODA I B. RAČUNA FINANCIRANJA

Sažetak A. Računa prihoda i rashoda i B. Računa financiranja sadrži prikaz ukupno ostvarenih prihoda i primitaka te izvršenih rashoda i izdataka na razini razreda ekonomske klasifikacije, kao i višak/manjak prihoda. U 2020. godini ostvaren je višak prihoda tekuće godine u iznosu 24.014.185,82 kuna. Sadrži i prikaz raspoloživih sredstva iz prethodnih godina koja iznose 8.911.740,72 kuna, te konačni rezultat poslovanja za 2020. godinu, a to je višak prihoda u iznosu od 32.925.926,54 kuna.

1.2. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Račun prihoda i rashoda daje prikaz ukupnih prihoda (prihoda poslovanja i prihoda od prodaje nefinancijske imovine) i rashoda (rashoda poslovanja i rashoda za nabavu nefinancijske imovine) tekuće godine te rezultat poslovanja tekuće godine, a to je višak prihoda u iznosu od 32.925.926,54 kuna.

PRIHODI su izvršeni u iznosu od 334.231.023,56 kuna što je za 1,4% manje u odnosu na planirano,  a odnose se na prihode poslovanja koji su izvršeni u iznosu od 324.327.123,46 kuna i na prihode od prodaje nefinancijske imovine koji su izvršeni u iznosu od 9.903.900,10 kuna.

RASHODI su izvršeni u iznosu od 313.778.154,18 kuna što je za 9,6% manje u odnosu na planirano, a odnose se na rashode poslovanja u iznosu 260.247.014,41 kuna i na rashode za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 53.531.139,77 kuna.

Kao što je uvodno rečeno, u općem i posebnom dijelu Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Karlovca za 2020. godinu, iskazani su podaci o planiranim  prihodima/primicima i rashodima/izdacima kroz Izvorni i Tekući plan kao i podaci o njihovu izvršenju u  2020. godini, a u općem dijelu i usporedni podaci o izvršenju za razdoblje od siječnja do prosinca 2019. godine.

U tablici koja slijedi daje se pregled ostvarenih prihoda/primitaka i rashoda/izdataka Proračuna Grada Karlovca za razdoblje I – XII 2020. godine.

Tablica 1. Ostvarenje Proračuna Grada Karlovca u 2020. godini u odnosu na tekući plan  za 2020. godinu i ostvarenje Proračuna Grada Karlovca za 2019. godinu

Ukupni prihodi i primici proračuna ostvareni su u iznosu 354.878.731,48 kuna ili 99,83% godišnjeg plana.

Ukupni rashodi i izdaci proračuna izvršeni su u iznosu 321.952.804,94 kuna ili 90,57% godišnjeg plana.

Iz navedenog proizlazi da je u izvještajnom razdoblju ostvaren višak prihoda u iznosu 32.925.926,54 kuna.

VIŠAK/MANJAK PRIHODA TEKUĆE GODINE

Planirani su ukupni prihodi i primici proračuna za 2020. godinu u iznosu od 355.473.926 kuna, a ostvareni su u iznosu od 354.878.731,48 kuna ili 99,83% od godišnjeg plana.

Planirani rashodi i izdaci proračuna za 2020. godinu ostvareni su u iznosu od 321.952.804,94 kuna  što je 90,57% godišnjeg plana koji iznosi 355.473.926 kuna.

Iz navedenog proizlazi da je u izvještajnom razdoblju ostvaren višak prihoda od 24.014.185,82 kuna.

Preneseni višak iz 2019. godine planiran je u iznosu od 8.911.740 kuna. Sveukupno ostvareni prihodi i primici grada Karlovca u 2020. godini s planiranim prenesenim viškom prihoda iz prethodne godine iznose 354.878.731,48 kuna, a sveukupno izvršeni rashodi i izdaci 321.952.804,94 kuna.

Sa stanjem na dan 31.12.2020. godine ostvaren  je ukupni višak prihoda u Proračunu Grada Karlovca u iznosu od 32.925.926,54 kuna, od čega se na ostvareni višak Grada Karlovca odnosi 29.746.180,45 kuna, a na višak prihoda proračunskih korisnika odnosi se 3.179.746,09 kuna.

U nastavku se daje obrazloženje ostvarenja Proračuna Grada Karlovca za 2020. godinu po pojedinim stavkama prihoda/primitaka i rashoda/izdataka proračuna.

1.3. PRIHODI I PRIMICI

U tablici broj 2. daje se pregled ostvarenih prihoda i primitaka Proračuna Grada Karlovca u 2020. godini s usporednim pokazateljima ostvarenja prihoda i primitaka u prethodnoj 2019. godini.

Tablica 2. Ostvarenje prihoda/primitaka Proračuna Grada Karlovca u 2020. godini s usporednim pokazateljima ostvarenja prihoda i primitaka u  2019. godini

Iz tablice je vidljivo da su ukupni prihodi i primici proračuna za 2020. godinu planirani u iznosu 355.473.926 kuna, a isti su ostvareni u iznosu od 354.878.730,76 kuna ili 99,83% godišnjeg plana.

Ostvareni prihodi u 2020. godini u odnosu na ostvarene prihode u 2019. godini veći su za 35,6 mil. kuna ili za 11,14%. Prihodi proračunskih korisnika u 2020. godini planirani su u iznosu od 98.996.193 kuna, a izvršeni su u iznosu od 88.983.067,35 kuna što znači da u strukturi ukupnih prihoda Grada sudjeluju s 25,07%.

U strukturi ostvarenih prihoda najzastupljeniji su prihodi poslovanja i ostvareni su u iznosu od 324,3 mil. kuna s udjelom od 91,39% u ukupnim prihodima, slijede primici od financijske imovine i zaduživanja u iznosu od 11.735.967,20 kuna s udjelom od 3,31% u ukupnim prihodima i primicima proračuna Grada Karlovca.  Prihodi od prodaje nefinancijske imovine su ostvareni u iznosu od 9,9 mil. kuna s udjelom od 2,79% u ukupnim prihodima dok je planirani preneseni višak prihoda iz prethodne godine u iznosu od 8,9 mil. kuna s udjelom od 2,51% u ukupno ostvarenim prihodima i primicima proračuna Grada Karlovca.

U nastavku slijedi obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka proračuna u 2020. godini.

PRIHODI POSLOVANJA

Prihodi poslovanja izvršeni su u iznosu od 324.327.123,46 kuna što je 98,49% u odnosu na plan, a u prihodima tekuće godine sudjeluju sa 91,39%. Odnose se na prihode od poreza, pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna, prihode od imovine, prihode od administrativnih i upravnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada, prihode od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihode od donacija, te kazne, upravne mjere i ostale prihode.

- Prihodi od poreza

Porezni prihodi, koji su najznačajniji prihodi poslovanja, ostvareni su u iznosu od 127.262.770,59 kuna, što je za 4,7 mil. kuna manje u odnosu na ostvarenje u 2019. godini.

Prihodi od zajedničkih poreza, odnosno prihodi od poreza na dohodak i poreza na promet nekretnina, vrijednosno su najznačajniji prihodi u skupini poreznih prihoda.

U strukturi ukupnih proračunskih prihoda porezni prihodi čine 35,86%.

1.1.Prihodi od poreza i prireza na dohodak

Prihodi od poreza i prireza na dohodak ostvareni su u iznosu od 118.663.309,99 kuna ili 104,65% godišnjeg plana, a u odnosu na 2019. godinu manji su za 3,0 mil. kuna ili 2,43%.

Udio gradova i općina u porezu na dohodak iznosi 60% i dodatno za financiranje  decentraliziranih funkcija osnovnog školstva i vatrogastva 2,9%, što ukupno iznosi 62,9% od ukupnog poreza na dohodak. Napominjemo da se 1,9% odnosi na sufinanciranje osnovnog školstva, a 1,0% za javnu vatrogasnu postrojbu, kao strogo namjenska izdvajanja.

Strukturu ostvarenog prihoda od poreza i prireza na dohodak u iznosu 118.663.309,99 kuna čine: porez i prirez na dohodak po općoj stopi koji je ostvaren u iznosu od 113.951.824,86 kuna,dio poreza na dohodak za financiranje decentraliziranih funkcija osnovnog školstva u iznosu od 3.086.839,35 kuna i dio poreza na dohodak za financiranje decentraliziranih funkcija vatrogastva u iznosu od 1.624.645,88 kuna.

U Proračunu Grada za 2020. godinu planirani iznosi prihoda za decentralizirane funkcije procijenjeni su temeljem Uputa Ministarstva financija u kojima je navedeno da će ukupan iznos sredstava potrebnih za osiguranje minimalnih financijskih standarda (bilančnih prava), kao i sredstva za svaku pojedinu decentraliziranu funkciju biti uvećan za najviše 3% u odnosu na prethodnu 2019. godinu. Vlada Republike Hrvatske je Odluke o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije osnovnog školstva i vatrogastva donijela u prosincu 2019. godine (Narodne novine br. 128/2019). Odlukom o minimalnim financijskim standardima za financiranje osnovnih škola utvrđena su sredstva u iznosu od 10.997.270 kuna, dok su za decentralizirane funkcije vatrogastva utvrđena sredstva u iznosu od 7.433.309 kuna, odnosno ukupno 18.430.579 kuna, što je za 528.643 kuna više u odnosu na proračun za 2019. godinu.

Potrebno je istaknuti da je u 2020. godini s pozicija Ministarstva financija, isplaćeno 10.494.009,08 kuna pomoći proračunu Grada Karlovca, a što je objašnjeno kao kompenzacijska mjera za fiskalne učinke izmjena u sustavu poreza na dohodak. Naveden kompenzacijske mjere propisane su prijelaznim odredbama Zakona o financiranju jedinica lokalne samouprave, te će se u znatno umanjenim iznosima ostvarivati i narednih godina. Navedene pomoći su nenamjenska sredstva i ne smatraju se tekućim pomoćima iz državnog proračuna.

1.2.Porezi na imovinu

Porezi na imovinu (porez na kuće za odmor,  porez na promet nekretnina) u 2020. godini ostvareni su u iznosu od 7.230.911,96 kuna ili 105,02% od godišnjeg plana. U odnosu na isto razdoblje prošle godine manji su za 1,2 mil. kuna pri čemu se najveći dio odnosi na prihode od poreza na promet nekretnina koji su ostvareni u iznosu od 7.145.243,32 kuna ili 105,08% godišnjeg plana što se temelji na prometu nekretninama zahvaljujući subvencijama stambenih kredita iz državnog proračuna.

Porez na kuće za odmor ostvaren je u iznosu od 85.668,64 kuna.

1.3.Porezi na robe i usluge

Porezi na robu i usluge ostvareni su u iznosu 1.368.548,64 kuna što je 104,87% od  godišnjeg plana. U odnosu na isto razdoblje 2019. godine prihodi od poreza na robu manji su za 0,5 mil. kuna ili za 26,97%.

Unutar navedene skupine prihoda nalazi se porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića koji je ostvaren u iznosu od 1.359.262,46 kuna ili 104,56% od plana, dok je je porez na tvrtku  ostvaren u iznosu od 9.286,18 kuna ili 185,72% od plana za 2020. godinu. Porez na tvrtku naplaćuje se temeljem razreza poreza iz prethodnih godina, jer je taj porez od 01.01.2017. ukinut novim Zakonom o lokalnim porezima.

- Pomoći  iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države

Ukupni prihodi od pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna u 2020. godini ostvareni su u iznosu od 129.099.870,88 kuna ili 91,56% od godišnjeg plana. U odnosu na isto razdoblje 2019. godine ostvareni prihodi od pomoći veći su za 59,4 mil. kuna ili za 85,33%, a ovo povećanje prihoda od pomoći rezultat je uključivanja financijskih planova osnovnih škola (obuhvaćajući i plaće te ostale rashode za zaposlene) odnosno na prihodnoj strani to su sredstva pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (sredstva ostvarena iz državnog proračuna odnosno Ministarstva obrazovanja za place zaposlenih u osnovnim školama).

Pomoći se odnose na sredstva dobivena od proračuna drugih razina vlasti (iz državnog proračuna, županijskog, od izvanproračunskih korisnika državnog proračuna), a temelje se na sklopljenim ugovorima o sufinanciranju pojedinih projekata i programa. U strukturi ukupnih rashoda sudjeluju s 36,38%.

U ovoj skupini prihoda iskazani su i prihodi od pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije osnovnog školstva i vatrogastva, a na koje se odnosi 13.680.247,85 kuna ili 95,88% ukupno prikupljenih prihoda od pomoći u promatranom izvještajnom razdoblju.

Ostvarene pomoći odnose se na sljedeće:

2.1.Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU su ostvarene u iznosu od 853.349,91 kuna ili 103,36% od plana za 2020. godinu, a najvećim dijelom se odnose na sredstva namijenjena Interreg projektima energetske učinkovitosti u iznosu od 792.482,98 kuna dok je za projekt Interreg Kesten doznačeno 53.798, 93 kuna pomoći u 2020.godini, a za projekt FORTITUDE 7.068 kuna.

2.2.Pomoći proračunu  iz drugih proračuna (tekuće i kapitalne pomoći) ostvarene su u ukupnom iznosu od 17.185.491,60 kuna ili 93,58% od planiranog iznosa i u odnosu na ostvarenje iste skupine prihoda prethodne godine veće su za 0,5 mil.kuna. Najveći dio odnosi na pomoći dobivene iz Ministarstva financija kao kompenzacijska mjera u iznosu od 10.494.099,08 kuna. Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU doznačilo je tijekom 2020. godine 2.690.919,82 kuna pomoći za različite projekte pri čemu se na projekte energetske obnove zgrade gradske uprave odnosi 763.423,38 kuna pomoći, a za projekt energetske obnove zgrade Veleučilišta 710.705,85 kuna pomoći. Sredstva namijenjena poduzetničkoj zoni Mekušje su doznačena u iznosu od 528.007,12 kuna, a za energetsku obnovu dječjeg vrtića Dubovac 443.114,01 kuna.  U 2020. godini je za projekt „Pametno odloži” doznačeno 29.521,46 kuna, a za reciklažno dvorište na području grada Karlovca 55.609,31 kuna iz Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU te svega 713,94 kuna za projekt Interreg Kesten (koji je završen početkom 2020.). Iz Ministarstva rada, mirovinskog sutava, obitelji i socijalne politike je za projekt unaprijeđenja rada vrtića doznačeno 329.117,85 kuna, a za projekt Pomoćnika u nastavi 398.950,30 kuna pomoći (iz Ministarstva znanosti i obrazovanja 239.125,55 kuna te 159.824,75 kuna iz MRRFEU) . Iz Ministarstva kulture i medija doznačeno je 340.000 kuna za obnovu kulturne baštine, a za projekt „Susret s Koranom” doznačeno je iz Ministarstva turizma i sporta  55.874 kuna pomoći. Kapitalne pomoći iz Ministarstva kulture i sporta za projekt atletske staze doznačene su u iznosu od 398.669,01 kuna.  Iz državnog proračuna je za provedbu predsjedničkih i parlamentarnih izbora doznačeno 2.510.131,28 kuna dok su pomoći iz županijskog proračuna za Javnu vatrogasnu postrojbu Grada Karlovca  doznačene u iznosu od 127.555,01 kuna.

2.3.Pomoći od izvanproračunskih korisnika su ostvarene u iznosu od 4.975.900,11 kuna ili 107,03% u odnosu na godišnji plan, a najveći dio u iznosu od 4.028.987,79 kuna odnosi se na pomoći od Županijske uprave za ceste za tekuće i investicijsko održavanje županijskih cesta dok su  pomoći Hrvatskih voda za klizišta doznačene u iznosu od 699.976,14 kuna. Kapitalne pomoći od KODOS-a doznačene u iznosu od 126.276,43 kuna za sufinanciranje projekta izgradnje pristupne prometnice Centru za gospodarenje otpadom. Pomoći iz Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost ostvarene su u iznosu od 44.625 kuna, a namijenjene su sanaciji odlagališta Ilovac. Prihodi proračunskih korisnika po ovoj osnovi iznose 45.835,62 kuna, a odnose se najvećim dijelom na pomoći dobivene od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i odnose se na prihode namijenjene financiranju doprinosa za osobe na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa.

2.4. Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije osnovnog školstva i vatrogastva, ostvarene su u iznosu od 13.680.247,85 kuna ili 95,88% planiranih sredstava za 2020. godinu, a odnose se na tekuće i kapitalne pomoći. Pomoći izravnanja za osnovno školstvo i vatrogastvo su sredstva koja uplaćuje državni proračun kako bi se namirila razlika između ostvarenog prihoda od poreza na dohodak za decentralizirane funkcije i minimalnih standarda utvrđenih za te funkcije Odlukama Vlade RH.

Kapitalne pomoći za osnovno školstvo u promatranom izvještajnom razdoblju ostvarene su u iznosu od 1.850.000,04 kuna dok je za tekuće izdatke osnovnih škola doznačeno 5.984.488,69 kuna, a za tekuće pomoći izravnanja za decentraliziranu funkciju Javne vatrogasne postrojbe u iznosu od 5.845.759,12 kuna.

Ukupno utrošena sredstva za tekuće izdatke osnovnog školstva izvršena su u iznosu manjem za 112424,24 kune u odnosu na ostvarene prihode i ta je razlika vraćena u državni proračun. Sukladno tome, sredstva za vatrogastvo su izvršena u planiranom iznosu.

2.5. Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan ostvarene su u iznosu od 72.292.865,14 kuna ili 95,70% od godišnjeg plana za 2020. godinu, a odnose se na prihode proračunskih korisnika doznačene iz državnog i županijskog proračuna. Najveći dio pomoći odnosi se na sredstva doznačena osnovnim školama za plaće odnosno za rashode za zaposlene koja su prilikom planiranja proračuna za 2020. godinu uključena u nadležni proračun,a  prema Uputi Ministarstva financija  od 04.rujna 2019. godine. U izvještajnom razdoblju 2020. godine doznačeno je 67.635.367,48 kuna pomoći.

2.6. Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava ostvarene su u iznosu od 20.112.016,27 kuna ili 73,50% od plana, a odnose se na prihode proračunskih korisnika koji su ostvareni u iznosu od 2.742.483,52 kuna dok se na prihode Grada ostvarene s ove osnove odnosi 17.369.532,75 kuna i najvećim dijelom se odnose na projekt unaprijeđenja rada dječjih vrtića u iznosu od 3.000.664,59 kuna i na sredstva dobivena za uređenje Poduzetničke zone Mekušje u iznosu od 4.464.293,56 kuna. Sredstva namijenjena izgradnji dječjeg vrtića Mahično doznačena su u iznosu od 2.242.917,07 kuna dok se na energetsku obnovu javnih zgrada (zgrada Gradska uprave, Veleučilište Meštrovićeva i Gradska knjižnica „Ivan Goran Kovačić“) odnosi 2.469.769,84 kuna. Sredstva doznačena za projekt „Pomoćnici u nastavi“ iznose 1.355.044,79 kuna, a za projekt „Školski obrok za svako dijete“ 353.336 kuna. Posredstvom Ministarstva zaštite okoliša i energetike doznačeno je 1.018.075,14 kuna kapitalnih pomoći za reciklažno dvorište Mala Švarča dok je za obnovu dječjeg vrtića Dubovac posredstvom Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine doznačeno 1.027.265,10 kuna pomoći. U izvještajnom razdoblju 2020. godine doznačeno je 690.522,58 kuna pomoći za projekt „Pametno odloži # bolji Karlovac složi“ dok se na projekt „Susret s rijekom“ odnosi 224.385,01 kuna. Pomoći od Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju ostvarene u iznosu od 128.730,86 kuna, a odnose se na troškove pristupne prometnice CGO Babina gora.

Sredstva namijenjena projektu „Učimo, radimo, živimo“ su ostvarena u iznosu od 196.972,74 kuna dok je za projekt „Pomažem drugima-pomažem sebi“doznačeno 24.149,79 kuna pomoći, a za projekte WIFI4EU doznačeno je 111.300 kuna pomoći dok je za projekt In Lo Re računi posredstvom Ministarstva gospodarstva doznačeno 62.105,68 kuna.

- Prihodi od imovine

Prihodi od imovine ostvareni su u ukupnom iznosu od 2.938.895,18 kuna ili 99,96% od godišnjeg plana što je za 2,7 mil. kuna manje u odnosu na ostvarenje iste skupine prihoda u 2019. godini ,  a odnosi se najvećim dijelom na izostanak prihoda od naknade za javna parkirališta kao i na smanjenje prihoda od spomeničke rente  za poslovne prostore. U strukturi ukupnih rashoda sudjeluju s 0,83%.

3.1.Prihodi od financijske imovine ostvareni su u iznosu 62.945,16 kuna što iznosi 104,91% godišnjeg plana, a odnose se na  ostvarene prihode od kamata na cash pool i depozite po viđenju.

3.2.Prihodi od nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu 2.875.950,02 kuna ili 99,86% godišnjeg plana. U strukturi ovih prihoda najznačajniji su prihodi od zakupa imovine pri čemu su prihodi od zakupa i služnosti na gradskom zemljištu ostvareni u iznosu od 803.605,53 kuna ili 100,30% od plana, prihodi od naknade za uporabu javnih površina u iznosu od 745.057,40 kuna, prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države ostvareni su u iznosu od 21.191,38 kuna dok su prihodi od spomeničke rente ostvareni su u iznosu od 483.194,03 kuna u 2020. godini.

Ostali prihodi od nefinancijske imovine ostvareni su u sljedećim iznosima:

- naknada za koncesije ostvarena u iznosu od 81.120,92 kuna,

- naknade za eksploataciju mineralnih sirovina u iznosu od 104.565,35 kuna,

- naknada za zbrinjavanje komunalnog otpada u iznosu od  635.367,41 kuna

- prihodi od nefinancijske imovine (prihodi proračunskih korisnika OŠ Dubovac) ostvareni su u iznosu od 1.848,00 kuna.

- Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada ostvareni su u iznosu od 57.897.524,01 kuna ili 102,34% godišnjeg plana. U odnosu na izvršenje 2019. godine manji su za 8,9 mil. kuna, a u strukturi ukupnih prihoda ova skupina prihoda sudjeluje s 16,31%.

4.1.Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi ostvareni su u iznosu 853.585,80 kuna ili 99,25% od godišnjeg plana, a  najvećim dijelom se odnose na prihode od prodaje državnih biljega u iznosu od 359.133,82 kuna, gradske pristojbe u iznosu od 460.319,96 kuna i na prihode od boravišne pristojbe u iznosu od 34.132,02 kuna.

4.2.Prihodi po posebnim propisima ostvareni su u iznosu od 12.606.241,53 kuna ili 93,35% od plana. Najveći dio ovih prihoda odnosi se na skupinu ostalih nespomenutih prihoda, odnosno prihoda proračunskih korisnika (sufinanciranje cijene usluga vrtića, kazališta, knjižnice, muzeja, te produženog boravka i prehrane  u osnovnim školama i slično) koji su ostvareni u iznosu od 11,7 mil. kuna.

Ostale nespomenute prihode čine prihodi po sudskim presudama koji su ostvareni u iznosu od 68.471,09 kuna, naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru u iznosu od 246.688,08 kuna, prihod od vodnog doprinosa u iznosu od 29.929,74 kuna dok je doprinos za šume ostvaren u iznosu od 586.244,70 kuna.

4.3.Komunalni doprinos i naknade ostvareni su u ukupnom iznosu 44.437.696,68 kuna što je za 3,5 mil. kuna manje u odnosu na ostvarenje ove skupine prihoda u 2019. godini. U ovoj skupini prihoda evidentiraju se prihodi od komunalne naknade i  komunalnog doprinosa kao isključivo namjenski prihodi proračuna.

Prihod od komunalne naknade ostvaren je u iznosu od 42.344.610,22 kuna, što je u usporedbi s prethodnom godinom smanjenje za 3,3 mil. kuna. Prihod od komunalnog doprinosa ostvaren je u iznosu 2.093.086,46 kuna što je za 0,2 mil. kuna manje u odnosu na ostvarenje 2019. godine.

Za prihode u okviru ove skupine Grad u prošloj godini nije bio u mogućnosti provoditi mjere prisilne naplate zbog zakonom propisane obustave ovrha  u svrhu ublažavanja posljedica epidemije. Stoga su se mjere naplate provodile kroz opominjanje dužnika, osobno kontaktiranje dužnika i ostale oblike naplate u mirnom postupku. Na isti nači postupalo se i kod ostalih gradskih prihoda, a uspješnost ovih postupaka u vrlo velikoj mjeri otežavaju brojni stečajni postupci i dugotrajne blokade računa poreznih obveznika kako pravnih tako i fizičkih  osoba koje obavljaju gospodarsku djelatnost.

- Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija

Izvršeni su u iznosu od 6.252.859,16 kuna što je 96,36% godišnjeg plana. U odnosu na prošlu godinu ovi prihodi su manji za 0,8 mil. kuna ili za 11,23%, a u strukturi ukupnih prihoda sudjeluju s 1,76%.

5.1.Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga ostvareni su u iznosu od 5.450.820,77 kuna ili 97,48% od plana, a odnose se na prihode proračunskih korisnika (prihodi od najma, prodaja publikacija i knjiga, pripreme obroka i slično) koji su ostvareni u iznosu od 1.871.291,18 kuna. U ovo skupinu prihoda spadaju i prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine koji su ostvareni u iznosu od 1.698.021,13 kuna kao i prihodi od pruženih usluga koji su ostvareni u iznosu od 1.881.508,46 kuna. Nastavno na prihode od pruženih usluga planirane u iznosu od 1.881.508,46 kuna, radi se o naknadi Hrvatskih voda Gradu Karlovcu za obavljanje poslova razreza i naplate naknade za uređenje voda koju Grad Karlovac po ugovoru s Hrvatskim vodama  obavlja od 01.01.2019. Ovu uslugu za Hrvatske vode obavlja Grad i Inkasator, te ima pravo na naknadu (refundaciju)  stvarnih troškova donošenja rješenja, fakturiranja i distribucije, te dodatno na naknadu od  10% od naplaćenih i prihoda uplaćenih od naknade za uređenje voda Hrvatskim vodama.

5.2.Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna ostvarene su u iznosu od 802.038,39 kuna ili 89,40% od plana pri čemu se na prihode Grada Karlovca po osnovi dobivenih donacija odnosi 598.930,20 kuna, a najvećim dijelom se odnose na prihode od donacija trgovačkog društva Heineken Hrvatska d.o.o. u iznosu od 400.000 kuna za projekt KA – kvart, za pristupnu prometnicu Krležina doznačeno je 154.927,16 kuna od trgovačkog društva Frak d.o.o. dok su proračunski korisnici ostvarili 196.951,03 kuna donacija od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna.

- Kazne, upravne mjere i ostali prihodi

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi ostvareni su u promatranom razdoblju u iznosu od 875.203,64 kuna što je za 12,30% manje nego prethodne godine, a u ukupnim prihodima čine 0,25%.

U ovoj skupini iskazani su prihodi od kazni komunalnih redara koje su naplaćene u iznosu od 379.041,76  kuna ili 125,51% od godišnjeg plana.

Ostali prihodi ostvareni s osnove posebnih ugovora, prihodi od naplate sudskih troškova i troškova ovrha i slično, povrati u gradski proračun, te razni manji prihodi koji se ne iskazuju zasebno) ostvareni su  u ukupnom iznosu 496.161,88 kuna.

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE ostvareni su u iznosu od 9.903.900,10 kuna ili 101,86% od plana, a u odnosu na prethodnu godinu veći su za 6,1 mil. kuna ili za 160,68%. Ovo povećanje rezultat je prije svega povećanih prihoda od prodaje zemljišta koji su u ovoj godini ostvareni u iznosu od 7.459.614,99 kuna što je za 7,2 mil. kuna više u usporedbi s izvršenjem istih u 2019.godini. U strukturi ukupnih prihoda i primitaka sudjeluju s 2,79%.

1. Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine obuhvaćaju prihode od prodaje i zamjene zemljišta i ostvareni su u iznosu od 7.459.614,99 kuna ili 100,52% od plana. U odnosu na 2019. godinu ova skupina prihoda veća je za 7,2 mil.kuna pri čemu se na prihode dobivene od prodaje zemljišta u poslovnoj zoni Gornje Mekušje odnosi 5.736.243,52 kuna.

2. Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine ostvareni su u iznosu od 2.444.285,11 kuna, što je za 1,0 mil.kuna manje u odnosu na ostvarenje ove skupine prihoda u 2019. godini. Naplaćeni prihodi odnose se na prihode od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo u iznosu od 1.257.253,37 kuna, na prihode od prodaje stanova u vlasništvu Grada u iznosu od 1.142.641,45 kuna i na prihode od prodaje poslovnih objekata u 25.270,94 kuna. Prihodi proračunskih korisnika po osnovi otkupa stanova ostvareni su u iznosu od 18.919,35 kuna. Prihodi od prodaje postrojenja i opreme koji se nalaze u okviru ove skupine ostvareni su u iznosu od 200 kuna.

U sljedećem grafikonu daje se prikaz ostvarenih prihoda i primitaka Proračuna Grada Karlovca u 2020. godini u odnosu na ostvarenje istih u 2019. godini:

Ostvareni prihodi Proračuna u 2020. godini po izvorima financiranja

Pozicije prihoda i primitaka kao i rashoda i izdataka Proračuna Grada Karlovca za 2020. godinu planirane su po izvorima financiranja, prema Pravilniku o proračunskim klasifikacijama (Narodne novine broj 26/10, 120/13 i 01/20). Izvore financiranja čine skupine prihoda i primitaka iz kojih se podmiruju rashodi i izdaci određene vrste i utvrđene namjene.

Izvori financiranja planirani u Proračunu Grada Karlovca jesu:

- opći prihodi i primici

- prihodi za posebne namjene

- pomoći

- donacije

- prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine

- namjenski primici

- višak prihoda iz prethodne godine.

Opći prihodi i primici  uključuju prihode po posebnim propisima za koje nije definirana namjena korištenja, a to su: prihodi od poreza, prihodi od imovine, prihodi od administrativnih (upravnih) pristojbi, prihodi od kazni, te primici od financijske imovine za koje nije definirana namjena korištenja.

U 2020. godini ostvareni su opći prihodi i primici u iznosu od 140.135.523,72 kuna ili 104,21% od godišnjeg plana za 2020. godinu, a u odnosu na 2019. godinu ova skupina prihoda manja je za 6,2 mil.kuna.  U ukupno ostvarenim prihodima i primicima opći prihodi i primici sudjeluju s 39,49%.

Vlastiti prihodi  uključuju prihode koje proračunski korisnik ostvari obavljanjem poslova na tržištu i u tržišnim uvjetima, a koje poslove mogu obavljati i drugi pravni subjekti izvan općeg proračuna. U 2020. godini proračunski korisnici ostvarili su 1.874.115,56 kuna ili 81,35% od godišnjeg plana. U strukturi ukupnih prihoda sudjeluju s 0,53%.

Prihodi za posebne namjene su ostvareni u izvještajnom razdoblju u iznosu od 58.198.188,86 kuna ili 102,23% od plana. U ukupno ostvarenim prihodima sudjeluju s 16,40%.  Ova skupina prihoda uključuje one čija se namjena utvrđuje posebnim zakonima i propisima a to su: komunalna naknada, komunalni doprinos, spomenička renta, doprinos za šume, naknada za koncesije, naknada za zbrinjavanje komunalnog otpada, vodni doprinos, prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države i naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru te prihodi za posebne namjene proračunskih korisnika.

Pomoći uključuju prihode koji se ostvaruju od inozemnih vlada, međunarodnih organizacija, drugih proračuna i ostalih subjekata unutar općeg proračuna. U 2020.godini prihodi od pomoći ostvareni su u iznosu od 123.317.256,93 kuna ili 91,54% od godišnjeg plana, te sudjeluju u ukupnim prihodima i primicima s 34,75%. U odnosu na isto razdoblje prošle godine veći su za 58,7 mil. kuna što je rezultat uključivanja prihoda od pomoći iz Ministarstva znanosti i obrazovanja za rashode za zaposlene osnovnih škola.

Donacije uključuju prihode koji se ostvaruju od fizičkih osoba, neprofitnih organizacija, trgovačkih društava i  ostalih subjekata unutar općeg proračuna. U 2020. godini ukupno je ostvareno 802.038,39 kuna od donacija ili 89,40%  od plana, a u ukupnim prihodima čine 0,23%.

Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine uključuju prihode koji se ostvaruju prodajom ili zamjenom nefinancijske imovine i od naknade štete s osnove osiguranja. U 2020. godini ostvareni su u iznosu od 9.903.900,10 kuna ili 101,86%  od plana za 2020. godinu, a u ukupnim prihodima i primicima sudjeluju s 2,79%.  Povećanje prihoda po ovoj osnovi u 2020. godini rezultat je većeg ostvarenja prihoda od prodaje zemljišta posebice u zoni Gornje Mekušje.

Namjenski primici se odnose na primitke po osnovi zaduživanja, a u 2020. godini su ostvareni u iznosu od 11.735.967,20 kuna ili 155,86% od godišnjeg plana.

Tablica 3.  Pregled planiranih i ostvarenih prihoda po izvorima financiranja u 2020. godini u usporedbi s ostvarenjem po izvorima financiranja u 2019. godini

1.4. RASHODI  I  IZDACI

Ukupni rashodi i izdaci proračuna za 2020. godinu planirani su u iznosu od 355.473.926 kuna, a izvršeni su u iznosu od 321.952.804,94 kuna ili 90,57% od godišnjeg plana. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine ostvareni rashodi i izdaci veći su za 11,6 mil. kuna ili za 3,73%.

U strukturi ukupno ostvarenih rashoda i izdataka najveći udio čine rashodi poslovanja s udjelom od 80,83%, slijede rashodi za nabavu nefinancijske imovine s udjelom od 16,63% te izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova sa 2,54% udjela u ukupno ostvarenim rashodima.

Ostvareni rashodi koji se odnose na program vlastite djelatnosti proračunskih korisnika izvršeni su u iznosu od 21.450.210,19 kuna ili 80,76% od godišnjeg plana.

U nastavku slijedi prikaz izvršenih rashoda i izdataka Proračuna Grada Karlovca u 2020. godini s usporednim pokazateljima ostvarenja rashoda i izdataka u prethodnoj 2019. godini.

Tablica 4. Ostvarenje rashoda/izdataka Proračuna u 2020. godini s usporednim pokazateljima ostvarenja rashoda/izdataka u  2019. godini

RASHODI POSLOVANJA

Iz gore navedenog tabličnog prikaza vidljivo je da su rashodi poslovanja za 2020. godinu izvršeni u iznosu od 260.247.014,41 kuna ili 95,21% u odnosu na godišnji plan.

- Rashodi za zaposlene

Rashodi za zaposlene ostvareni su u iznosu 132.808.334,30 kuna što predstavlja 97,98% planiranog iznosa, a u odnosu na isto razdoblje prethodne godine veći su za 68,7 mil. kuna jer su po prvi put u proračun uključeni i rashodi za zaposlene djelatnike u osnovnim školama, a ne samo za  djelatnike u produženom boravku kao što je do sad bio slučaj.  U strukturi ukupnih proračunskih rashoda rashodi za zaposlene čine 41,25%.

Rashodi za zaposlene obuhvaćaju plaće, doprinose na plaće i ostale rashode za zaposlene gradske uprave i proračunskih korisnika te rashode za zaposlene koji se odnose na sve prosvjetne djelatnike i ostalo osoblje u osnovnim školama koji provode programe širih javnih potreba u osnovnom školstvu (program produženog boravka i cjelodnevnog odgojno – obrazovnog rada, pomoćnici za rad s učenicima s teškoćama, rad s darovitim učenicima te rano informatičko obrazovanje).

Rashodi za zaposlene djelatnike Gradske uprave izvršeni su u iznosu od 19.982.624,14 kuna i čine 6,20% ukupnih proračunskih rashoda. Za proračunske korisnike, koji primaju plaću iz Proračuna Grada Karlovca, rashodi za zaposlene ostvareni su u razdoblju od siječnja do prosinca 2020. godine u iznosu od 112.825.710,16 ili 35,04% ukupnih rashoda i odnose se na djelatnike dječjih vrtića, ustanova kulture, djelatnike Javne vatrogasne postrojbe i na plaće djelatnika u osnovnim školama.

Bruto plaće ostvarene su u ukupnom iznosu od 108.541.788,99 kuna ili 98,37% od plana,  doprinosi na plaće u iznosu 17.870.096,39 kuna ili 96,24% i ostali rashodi za zaposlene (otpremnine, jubilarne nagrade, božićnice i druge naknade po kolektivnom ugovoru) u iznosu od 6.396.448,92 kuna ili 96,35% od godišnjeg plana.

Broj zaposlenih sa stanjem na dan 31.12.2020. godine u Gradskoj upravi iznosio je 141 zaposlena djelatnika (na neodređeno i određeno i s dužnosnicima), dok je kod proračunskih korisnika broj zaposlenih iznosio krajem izvještajnog razdoblja 1.056 zaposlena djelatnika (u ovom izvještajnom razdoblju uključeni su svi zaposlenici osnovnih škola).

- Materijalni rashodi

2.1. Materijalni rashodi ostvareni su u promatranom razdoblju u ukupnom iznosu od 94.863.851,46 kuna ili 91,76% godišnjeg plana, a odnose se na rashode za izvršavanje programskih aktivnosti i redovno poslovanje gradske uprave i korisnika proračuna. U odnosu na isto razdoblje prošle godine izvršeni rashodi manji su za 13,7 mil. kuna ili za 12,61%. U strukturi ukupnih rashoda čine 29,47 %.

U strukturi ostvarenih materijalnih rashoda, najveći je udio rashoda za usluge sa 66,84%, rashodi za materijal i energiju sudjeluju u strukturi materijalnih rashoda sa 20,97% , zatim slijede ostali nespomenuti rashodi poslovanja s 6,78% udjela, naknade troškova zaposlenima s 5,35% udjela, te naknade troškova osobama izvan radnog odnosa s 0,1% udjela.

Ostvareni materijalni rashodi u 2020. godini odnose se na Grad i sve gradske ustanove, a utrošeni su na sljedeće skupine rashoda:

2.2.Naknade troškova zaposlenima ostvarene su u iznosu od 5.075.324,50 kuna ili 81,88% od plana za 2020. godinu. Od toga je za službena putovanja utrošeno 160.231,20 kuna, za naknade za prijevoz 4.675.829 kuna, za stručno usavršavanje djelatnika 218.721,50 kuna i za ostale naknade troškova zaposlenima 20.542,80 kuna.

2.3.Rashodi za materijal i energiju ostvareni su u iznosu od 19.894.271,34 kuna odnosno 89,74% godišnjeg plana. Najveći dio odnosi se na rashode za energiju u iznosu od 10.885.610,24 kuna, zatim na rashode za uredski materijal i ostale materijalne rashode 3.139.446,73 kuna, na materijal i sirovine 4.025.481 kuna, na materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje 935.751,12 kuna, na sitni inventar i auto gume utrošeno je 608.969,04 kuna i na službenu, radnu i zaštitnu odjeću 299.013,21 kuna.

2.4.Rashodi za usluge ostvareni su u iznosu od 63.402.525,01 kuna ili 93,54% od godišnjeg plana, a odnose se najvećim dijelom na usluge tekućeg i investicijskog održavanja (za održavanje zelenih površina, nerazvrstanih cesta, javne rasvjete, održavanje objekata ustanova odgoja i školstva, održavanje sportskih objekata koji su u nadležnosti odjela, održavanje poslovnog i stambenog prostora i drugo) u iznosu od 37.849.526,55 kuna, na komunalne usluge u iznosu od 5.812.348,05 kuna, na usluge telefona pošte i prijevoza 3.026.255,02 kuna, intelektualne i osobne usluge 3.584.092,64 kuna, usluge promidžbe i informiranja 648.871,38 kuna, zdravstvene usluge 2.070.097,48 kuna te na ostale usluge vezane za redovno poslovanje i izvršavanje programskih aktivnosti gradske uprave i proračunskih korisnika 10.411.333,89 kuna.

2.5.Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa ostvareni su rashodi u iznosu od 62.938,05 kuna ili 45,08% od planiranih  za 2020. godinu, a odnose se na naknade troškova službenog putovanja u iznosu od 7.689,44 kuna te ostale naknade troškova (prijevoz za volontere) koje su ostvarene u iznosu 55.248,61 kuna.

2.6.Ostali nespomenuti rashodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 6.428.792,56 kuna ili 90,61% od planiranih za 2020. godinu, a u odnosu na izvršenje prethodne godine veći su za 1,6 mil.kuna.

U tome su rashodi za naknade za rad predstavničkih tijela, povjerenstava i slično ostvareni u iznosu od 302.993,14 kuna, premije osiguranja u iznosu od 734.371,94 kuna, rashodi za reprezentaciju u iznosu od 377.540,06 kuna, razne članarine 159.733,18 kuna, pristojbe i naknade 416.637,30 kuna, troškovi sudskih postupaka 390,62 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja u iznosu od 4.437.126,32 kuna (odnose se na konsolidirane rashode za Gradsku upravu i korisnike, a najveći dio se odnosi na troškove provedbe predsjedničkih izbora).

- Financijski rashodi

Financijski rashodi izvršeni su u iznosu od 1.315.958,99 kuna ili 89,27% od plana za 2020. godinu. U strukturi ukupnih rashoda poslovanja ovi rashodi čine 0,41 %.

Ova skupina rashoda odnosi se na rashode za kamate za primljene zajmove koji su ostvareni u iznosu od 930.547,23 kuna, rashodi za bankarske usluge i usluge platnog prometa u iznosu od 186.532,62 kuna, rashodi za zatezne kamate 134,26 kuna i ostali nespomenuti financijski rashodi u iznosu od 198.744,88 kuna (naknade Poreznoj upravi za poslove utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe radi naplate dijela gradskih prihoda i dr.)

- Subvencije

Rashodi za subvencije ostvareni su u iznosu od 5.471.342,36 kuna ili 95,89% od plana za 2020. godinu, a u strukturi ukupnih rashoda i izdataka čine 1,70% i odnose se na sljedeće:

Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru izvršene su u iznosu od 399.996 kuna, a odnose se na sufinanciranje Hrvatskog radio Karlovca.

Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima  izvan javnog sektora  ostvarene su u iznosu od 5.071.346,36 kuna ili 95,58% od planiranih sredstava za 2020. godinu. Sredstva su doznačena na ime subvencije javnom gradskom prijevozu na nerentabilnim linijama u iznosu od 2.200.000 kuna, subvencije za mjere održivog poslovanja poduzetnika u iznosu 1.476.025,62 kuna, subvencije za poticanje razvoja poljoprivredne proizvodnje u iznosu od 1.395.320,74 kuna (subvencije kamata, potpore poljoprivrednim gospodarstvima, potpore poduzetništvu u ruralnom području).

- Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države

Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države ostvarene su u iznosu od 1.818.288,69 kuna ili 89,69% od plana za 2020. godinu, a odnose se na tekuće i kapitalne pomoći unutar općeg proračuna.

Pomoći unutar općeg proračuna su ostvarene u iznosu od 1.152.158,12 kuna ili 87,12% od plana, a odnose se na:

Tekuće pomoći izvršene su u iznosu od 802.132,11 kuna, a sredstva su doznačena trgovačkom društvu Geotermika d.o.o. u iznosu od 790.000 kuna dok je za izradu projektne dokumentacije Hrvatskim autocestama doznačeno 12.132,11 kuna.

Kapitalne pomoći izvršene su u iznosu od 350.026,01 kuna i odnose se na pomoći Centru za gospodarenje otpadom Karlovačke županije u iznosu od 66.108,77 kuna i na pomoći općinama  Krnjak i Draganić u iznosu od 97.562,86 kuna sukladno Odluci arbitražne komisije Vlade RH o sukcesiji bivših općina dok su kapitalne pomoći Fondu za nabavu spremnika doznačene u iznosu od 186.354,38 kuna.

Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna u 2020. godini ostvarene su u iznosu od 666.130,57 kuna ili 94,50% od plana, a doznačena sredstva se odnose na pomoći Gimnaziji Karlovac za što je doznačeno 15.000 kuna,  pomoći proračunima i proračunskim korisnicima u zdravstvu iznose 591.130,57 kuna dok su plaće djelatnika koji skrbe o braniteljima oboljelim od PTSP-a ostvarene u iznosu od 60.000 kuna .

- Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

Naknade građanima i kućanstvima ostvarene su u izvještajnom razdoblju u ukupnom iznosu od 6.094.309,27 kuna ili 94,10% od godišnjeg plana, a u strukturi ukupnih rashoda čine 1,89%. Ova skupina rashoda se najvećim dijelom odnosi na naknade koje se isplaćuju korisnicima Socijalnog programa Grada Karlovca sukladno Odluci o socijalnoj skrbi u iznosu od 3,9 mil. kuna.

Ostatak utrošenih sredstava odnosi se na kupnju osnovnoškolskih udžbenika  i obrazovnog materijala u iznosu od 1,2 mil.kuna, na isplatu stipendija za  učenike i studente i za deficitarna zanimanja, te na isplatu novčanih donacija za novorođenu djecu u sklopu populacijske politike Grada Karlovca, gdje je svakom novorođenom djetetu doniran iznos od 1.500 kuna. Iz državnog proračuna doznačeno je 545.666,52 kuna sredstava pomoći za prijevoz djece s teškoćama u razvoju.

- Ostali rashodi

Ostali rashodi izvršeni su u iznosu od 17.874.929,34 kuna ili 95,41% godišnjeg plana,  a odnose se na tekuće i kapitalne donacije, kazne, penale i naknade šteta i kapitalne pomoći. U strukturi ukupnih rashoda ova skupina sudjeluje s 5,55%, u odnosu na isto razdoblje 2019. godine ova skupina rashoda manja je za 3,4 mil.kuna.

Tekuće donacije ostvarene su u iznosu od 16.058.662,14 kuna ili 97,98% od plana, a odnose se na sredstva za financiranje javnih potreba u športu u iznosu od 8,0 mil. kuna, javnih potreba u kulturi u iznosu od 0,8 mil. kuna, za financiranje rada mjesne samouprave u iznosu od 1,9 mil.kuna, za rad Vatrogasne zajednice Grada Karlovca 1,0 mil. kuna, za sufinanciranje  rada udruga i razvoja civilnog društva 1,6 mil. kuna,  za javne potrebe u tehničkoj kulturi 0,5 mil.kuna, tekuće donacije za razvoj turizma 0,9 mil. kuna, tekuće donacije po rješenju Gradonačelnika za športske, kulturne i ostale manifestacije 213.000 kuna, za sufinanciranje rada Centra za gospodarenje otpadom Karlovačke županije 176.382 kuna dok su tekuće donacije političkim strankama iznosile 351.361 kuna,  a  nacionalnim zajednicama i manjinama doznačeno je 142.000 kuna. U odnosu na isto razdoblje prošle godine manje su za 2,0 mil.kuna.

Kapitalne donacije ostvarene u iznosu od 1.109.294,89 kuna ili 70,92% od plana, a odnose se na sredstva doznačena Vatrogasnoj zajednici za ulaganje u objekte i opremu dobrovoljnih vatrogasnih društava u iznosu od 800.000 kuna, kapitalne donacije građanima i kućanstvima za hidroboksove doznačene su u iznosu od 246.665,31 kuna dok su rashodi za održavanje sakralnih objekata ostvareni u iznosu od 20.000 kuna, a za obnovu i očuvanje kulturne baštine 42.629,58 kuna. U odnosu na isti period prošle godine manje su za 0,4 mil. kuna.

Kazne, penali i naknade štete ostvarene su u iznosu od 205.632,79 kuna ili 82,09% od plana za 2020. godinu,  od čega se najveći dio odnosi na naknade štete pravnim i fizičkim osobama po sudskim presudama i nagodbama.

Kapitalne pomoći su ostvarene u iznosu od 501.339,352 kuna, a odnose se na kapitalne pomoći doznačene Hostelu u iznosu od 236.339,52 kuna dok su kapitalne pomoći Mladosti doznačene u iznosu od 265.000 kuna.

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine izvršeni su u iznosu od 53.531.139,77 što je 72,46% godišnjeg plana, a u ukupnim rashodima sudjeluju sa 16,63%.

U odnosu na isto razdoblje prošle godine ovi rashodi manji su za 41,5 mil. kuna ili za 43,66%, što je rezultat  smanjenih rashoda za dodatna ulaganja koja su ostvarena u iznosu od 20.287.307,51 kuna dok su u istom razdoblju prethodne godine oni iznosili 51.655.269,42 kuna.

U strukturi ostvarenih rashoda najveći dio odnosi se na ulaganja u građevinske objekte 9,83% dok se na dodatna ulaganja odnosi 6,30%, a na ulaganja  u nematerijalnu imovinu 0,49%.

Pojedine skupine rashoda za nabavu nefinancijske imovine izvršene su kako slijedi:

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine ostvareni su u iznosu od 1.588.496,51 kuna ili 98,73% od plana za 2020. godinu i najvećim dijelom se odnose na rashode za otkup zemljišta u iznosu od 985.413,33 kuna dok se na rashode za nematerijalnu imovinu (licence) odnosi 603.083,18 kuna. Ova skupina rashoda veća je za 395.199,87 kuna ili za 33,12% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine ostvareni su u iznosu od 31.655.335,75 kuna ili 61,85% godišnjeg plana, od čega su rashodi za građevinske objekte ostvareni u iznosu 20.471.688,24 kuna (od toga se najveći dio odnosi na troškove uređenja Poduzetničke zone Mekušje 7,2 mil.kuna i na rashode za izgradnju pristupne prometnice CGO Babina gora 3,1 mil.kuna dok se na troškove izgradnje Dječjeg vrtića Mahično odnosi 4,1 mil.kuna, na uređenje i izgradnju prometnica 2,3 mil. kuna dok su rashdi za sanaciju klizišta ostvareni u iznosu od 1,7 mil.kuna). Rashodi za postrojenja i opremu izvršeni su u iznosu od 5.236.606,27 kuna (od toga se na računalnu opremu odnosi 1.095.401,89 kuna, na uredski namještaj i opremu 859.587,23 kuna, za komunikacijsku opremu 109.550,02 kuna, za opremu za održavanje i zaštitu  175.931,61 kuna, za uređaje, strojeve i opremu 2.863.053,31 kuna). Rashodi za prijevozna sredstva u izvještajnom razdoblju nisu ostvareni, rashodi za knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti ostvareni su u iznosu od 2.735.012,11 kuna (od toga se nabavu knjiga odnosi 2.661.502,25 kuna, a na djela likovnih umjetnika 62.596,05 kuna). Rashodi za nematerijalnu proizvedenu imovinu su ostvareni u iznosu od 3.196.051,25 kuna, a najvećim dijelom se odnose na rashode za izradu projektne dokumentacije u iznosu od 2.401.917 kuna dok se na ulaganja u računalne programe odnosi 484.759,274 kuna. Rashodi za višegodišnje nasade i osnovno stado izvršeni su u iznosu od 15.977,88 kuna, a odnose se na ribe kod proračunskog korisnika Aquatika.

Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti nisu izvršeni u izvještajnom razdoblju 2020. godine, a planirani su u iznosu od 5.000 kuna.

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini izvršeni su u iznosu od 20.287.307,51 kuna što je 96,22% u odnosu na plan, a odnose se najvećim dijelom na  dodatna ulaganja na građevinskim objektima u iznosu od 20.167.807,51 kuna i to najvećim dijelom za rekonstrukciju i energetsku obnovu dječjeg vrtića Dubovac u iznosu od 7,7 mil.kuna i za ulaganja na atletskoj stazi u iznosu od 2,1 mil.kuna. Troškovi energetske obnove zgrade Gradske uprave iznose 1,9 mil.kuna dok je za Veleučilište u Meštrovićevoj utrošeno 0,5 mil.kuna, a za održavanje nerazvrstanih cesta 1,4 mil. kuna dok se na održavanje i dodatna ulaganja na poslovnim prostorima iostalim objektima u vlasništvu Grada odnosi 1,5 mil.kuna. Rashodi za dodatna ulaganja na objektima osnovnih škola iznose 3.280.556,65 kuna pri čemu se najveći dio odnosi na projekt energetske obnove osnovne škole Braća Seljan za što je u izvještajnom razdoblju 2020. godine utrošeno 2,5 mil.kuna. Rashodi za dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi  iznose 119.500 kuna.

U sljedećem grafikonu daje se pregled izvršenih rashoda i izdataka Proračuna Grada Karlovca u 2020. godini u odnosu na ostvarenje rashoda u 2019. godini:

1.5. RAČUN FINANCIRANJA

Račun financiranja daje prikaz primitaka od financijske imovine i zaduživanja i izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova te neto financiranje.

Primici od financijske imovine i zaduživanja

U izvještajnom razdoblju 2020. godine ostvareno je 11.735.967,20 kuna ili 155,86% od planiranog iznosa za 2020. godinu. Sredstva po osnovi zaduživanja iznose 11.652.636,90 kuna i namijenjena su prvenstveno završnim radovima na energetskoj obnovi zgrade Gradske uprave i Veleučilišta Meštrovićeva kao i radovima na rekonstrukciji Dječjeg vrtića Dubovac. Na kratkoročni beskamatni zajam dobiven od Ministarstva financija se odnosi 4.206.200,50 kuna, a Grad je ostvario pravo na kredit zbog odgode plaćanja poreza i prireza poreznim obveznicima kojima je zbog epidemije i pada gospodarske aktivnosti odgođeno plaćanje dospjelih obveza s osnove poreza i prireza na dohodak.  Primici od prodaje dionica Karlovačke banke ostvareni su u iznosu od 83.330,30 kuna, prodano je 11.660 dionica Karlovačke banke po ponuđenoj cijeni od 6,51 kuna po dionici što je evidentirano u našim poslovnim knjigama.

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova ostvareni su u iznosu od 8.174.650,76 kuna ili 99,06% godišnjeg plana,  u odnosu na isto razdoblje prošle godine ovi rashodi veći su za 2,1 mil. kuna ili za 33,77%.

Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita izvršeni su u iznosu od 5.674.650,76 kuna ili 98,65% od plana za otplatu glavnice po osnovi primljenih kredita, a odnose se na otplatu glavnice primljenih kredita Zagrebačke banke i Privredne banke Zagreb te HBOR-a u iznosu od 5.622.097,76 kuna dok se na otplatu obveza Gradske knjižnice „Ivan Goran Kovačić „ prema Gradu Karlovcu odnosi 52.553 kuna.   Izdaci za dionice i udjele u glavnici iznose 2.500.000 kuna i odnose se najvećim dijelom na povećanje udjela Grada u trgovačkom društvu Gradska toplana u iznosu od 2.500.000 kuna.

2. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA  U 2020. GODINI

Zaduživanje jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, kao i izdavanje jamstava i suglasnosti pravnim osobama u većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i ustanovama čiji je osnivač, regulirano je Zakonom o proračunu (Narodne novine broj 87/08, 136/12 i 15/15).

Općine, gradovi i županije mogu se zaduživati samo za kapitalne projekte obnove i razvitka (investicije) na temelju odluke njihova predstavničkog tijela, uz prethodnu suglasnost Vlade RH.

Zakonom o proračunu ograničena je visina zaduživanja tako da ukupna godišnja obveza za otplatu kredita i zajmova (godišnji anuitet) jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave smije iznositi najviše 20% ostvarenih izvornih  prihoda u godini koja prethodi zaduživanju. Pod ostvarenim proračunskim prihodima podrazumijevaju se ostvareni prihodi jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave umanjeni za prihode od domaćih i stranih pomoći i donacija, prihode iz posebnih ugovora (sufinanciranje građana za mjesnu samoupravu) te prihode ostvarene s  osnove dodatnih udjela u porezu na dohodak.

Tablica 5. Pregled stanja obveza po dugoročnim kreditima, zajmovima na početku i na kraju 2020. godine

U izvještajnom razdoblju je vidljivo da je otplata dospjele glavnice kredita iz prethodnih godina ostvarena u iznosu 5.622.097,76 od kuna ili 98,63% od plana.

Vrijednost ukupnih obveza po primljenim kreditima na dan 31.12.2020. godine iznosi  42.768.281,98 kuna, dok je stanje obveza 01.01.2020. godine iznosilo 44.275.536,50 kuna što je smanjenje od 1.507.254,52 kuna.

Osim obveza po primljenim kreditima, Grad Karlovac ima potencijalne obveze po izdanim jamstvima za kredite koja su trgovačka društva u vlasništvu grada primali od banaka (Zelenilo,Gradska toplana), a koja se uračunavaju u stopu zaduženosti Grada Karlovca.

Tablica 6. Pregled otplata glavnica i kamata po kreditima u razdoblju od 2020. do 2032. godine

3. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO JAMSTVIMA

Osim obveza po primljenim kreditima, Grad Karlovac ima potencijalne obveze po izdanim jamstvima za kredite koje su trgovačka društva u vlasništvu grada podigla kod  banaka. Ukupna vrijednost obveza po izdanim jamstvima Grada Karlovca na dan 01. siječnja 2020. godine iznosi 21.125.000,05 kuna  dok je vrijednost izdanih jamstava 31. prosinca 2020. godine bila 20.425.000,09 kuna što znači da je vrijednost izdanih jamstava smanjena za 699.999,96  kuna.

Prema članku 12. Pravilnika o postupku zaduživanja te davanja jamstva i suglasnosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine, broj 55/09 i 139/10) Grad Karlovac kvartalno dostavlja Ministarstvu financija Izvješće o stanju obveza po danom jamstvu /zaduženju/izdanoj suglasnosti na obrascima IZJS odnosno kreditnom zaduženju Grada Karlovca (prema odobrenju Vlade RH), stanju otplaćenog duga, te izdana jamstva i dane suglasnosti za kreditno zaduženje tvrtkama i ustanovama u vlasništvu grada.

Izvještaj o danim jamstvima sadrži pregled danih jamstava te stanje obveza po danim jamstvima na početku i na kraju proračunske godine.

Tablica 7. Pregled danih jamstava s 31.12.2020. godine

Gradsko vijeće Grada Karlovca 15. srpnja 2016. godine  dalo je suglasnost trgovačkom društvu Zelenilo d.o.o. za kreditno zaduženje kod Hrvatske banke za obnovu i i razvoj Zagreb za izgradnju i opremanje nove poslovne zgrade.  Dana 02.kolovoza 2016. godine Ministarstvo financija dalo je suglasnost na davanje jamstva Gradu Karlovcu za kreditno zaduženje trgovačkog društva Zelenilo d.o.o. kod Hrvatske banke za obnovu i razvoj Zagreb u iznosu od 7.000.000 kuna na rok otplate od 11 godina u koju je uključen poček od godine dana odnosno do 30.rujna 2018. godine, uz promjenjivu kamatnu stopu od 3,0% godišnje i pripadajuće naknade.  Ugovor o kreditu broj: KO-22/16 između Hrvatske banke za obnovu i razvoj, Strossmayerov trg 9, Zagreb  i trgovačkog društva Zelenilo d.o.o., Put Davorina Trstenjaka 6 potpisan je 06.rujna 2016.godine.

Iskorišten je iznos zajma od 7,0 mil. kuna, otplaćena je glavnica u iznosu od 1.574.999,91 kuna i ostalo je za otplatu glavnice u iznosu od 5.425.000,09 kuna.  Kamata u iznosu od 1.355.913,85 kuna otplaćena je u iznosu od 563.542,85 kuna i ostalo je za otplatu 792.371 kuna.

Gradsko vijeće Grada Karlovca 27. studenog 2018. godine dalo je suglasnost trgovačkom društvu Gradska toplana d.o.o. Karlovac za kreditno zaduženje kod Privredne banke Zagreb d.d. za rekonstrukciju vrelovodne mreže na području gradske četvrti Zvijezda, te za refinanciranje prethodnog kredita PBZ-a. Ministarstvo financija dalo je suglasnost 08. ožujka 2019. godine na davanje jamstva Gradu Karlovcu za kreditno zaduženje trgovačkog društva Gradska toplana d.o.o. Karlovac kod Privredne banke Zagreb d.d. Iznos dugoročnog kredita tvrtke Gradska toplana d.o.o. Karlovac je 20.000.000,00 kuna, s rokom otplate od devet godina uz poček od tri mjeseca, u jednakim tromjesečnim ratama, uz promjenjivu godišnju kamatnu stopu u visini prinosa na trezorske zapise Ministarstva financija RH na 182 dana uvećano za kamatnu maržu od 1,87 postotnih poena i pripadajuće naknade.

Ugovor između Gradske toplane d.o.o. Karlovac, Tina Ujevića 7 i Privredne banke Zagreb d.d., Zagreb, Radnička cesta 50,  potpisan je 22. ožujka 2019.godine.

Iskorišten je iznos zajma od 15,0 mil. kuna, kamata u iznosu od 1.785.000,00 kuna otplaćena je u iznosu od 494.141,25 kuna i ostalo je za otplatu 1.290.858,75 kuna.

4. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

Sukladno članku 56. Zakona o proračunu (Narodne novine, broj 87/08,136/12 i 15/15), sredstva proračunske zalihe mogu se koristiti za nepredviđene namjene za koje u Proračunu nisu osigurana sredstva ili za namjene za koje se tijekom godine pokaže da za njih nisu utvrđena dostatna sredstva jer ih pri planiranju Proračuna nije bilo moguće predvidjeti, za financiranje rashoda nastalih pri otklanjanju posljedica elementarnih nepogoda, epidemija, ekoloških nesreća ili izvanrednih događaja i ostalih nepredvidivih nesreća, te za druge nepredviđene rashode tijekom godine. Visina sredstava proračunske zalihe JLP(R)S utvrđuje se Odlukom o izvršavanju proračuna. Prema članku 28. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Karlovca za 2020. godinu (Glasnik Grada Karlovca br. 18/2019), Gradonačelnik odlučuje o korištenju ovih sredstava o čemu je obvezan izvijestiti Gradsko vijeće.

Proračunom Grada Karlovca za 2020. planirana su sredstva za proračunsku zalihu u iznosu od 250.000,00  kuna, a u razdoblju od 01.01. do 31.12.2020.godine utrošeno je 200.243,75 kuna ili 80,10% planiranih sredstava tekuće zalihe. Isplata u navedenom razdoblju  izvršena je temeljem Rješenja Gradonačelnika KLASA:020-04/20-01/174 URBROJ:2133/01-04/01-20-6 od 24. prosinca 2020.godine Općoj bolnici Karlovac za nabavu monitora vitalnih funkcija u iznosu od 100.243,75 kuna.  Dana 31.prosinca 2020. godine temeljem Rješenja Gradonačelnika KLASA: 020-04/20-01/174 URBROJ: 2133/01-04/01-20-7 odobreno je korištenje sredstava proračunske zalihe u iznosu od 100.000 kuna za pomoć u sanaciji posljedica potresa u Sisačko - moslavačkoj županiji.

II. POSEBNI  DIO PRORAČUNA

Izvještaj o izvršenju posebnog dijela proračuna za 2020. godine sadrži:

- 1. Izvršenje po organizacijskog klasifikaciji,

- 2. Izvršenje po ekonomskoj klasifikaciji,

- 3. Izvršenje po programskoj klasifikaciji.

- Izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji

U nastavku se daje pregled ukupnih izvršenih rashoda i izdataka Proračuna Grada Karlovca po odjelima gradske uprave u 2020. godini, po organizacijskoj klasifikaciji. S obzirom na to da obrazloženja izvršenja financijskih planova odnosno programa rada odjela gradske uprave čine dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna, u nastavku se daje samo tabelarni i grafički prikaz ostvarenja rashoda i izdataka po odjelima gradske uprave u 2020. godini.

Grafički prikaz izvršenja Proračuna po organizacijskoj klasifikaciji daje pregled izvršenja proračuna po razdjelima u nastavku:

U strukturi ukupnih rashoda upravni odjeli su izvršeni kako slijedi:

- Upravni odjel za društvene djelatnosti 169.312.215,60 kuna ili 52,59% ukupnih rashoda,

- Upravni odjel za komunalno gospodarstvo 52.594.826,52 kuna ili 16,34% ukupnih rashoda,

- Upravni odjel za proračun i financije 32.988.069,63 kuna ili 10,25%  ukupnih rashoda,

- Ured gradonačelnika 25.335.417,62 kuna ili 7,87% ukupnih rashoda,

- Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša 23.481.784,81 kuna ili 7,29% ukupnih rashoda,

- Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu i turizam 12.983.993,24 kuna ili 4,03%

- Upravni odjel za imovinsko pravne poslove i upravljanje imovinom 3.782.170,69 kuna ili 1,17% ukupnih rashoda i

- Upravni odjel za razvoj grada i EU fondove 1.474.326,83 kuna ili 0,46% ukupnih rashoda.

2. Izvršenje po ekonomskoj klasifikaciji

Izvještaj o izvršenju po ekonomskoj klasifikaciji daje pregled izvršenja proračuna po razdjelima, glavama i korisnicima, te računima ekonomske klasifikacije, a iz kojeg je vidljivo, kao i kod Izvršenja po organizacijskoj klasifikaciji, da su ukupni rashodi u iznosu od 321.952.804,94 kuna izvršeni kroz osam razdjela.

S obzirom na to da obrazloženja izvršenja financijskih planova odnosno programa rada odjela gradske uprave čine dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna, u posebnom dijelu  i po ekonomskoj klasifikaciji ovdje nije potrebno davati posebno obrazloženje.

- Izvršenje po programskoj klasifikaciji

Izvještaj o izvršenju po programskoj klasifikaciji daje detaljan pregled ostvarenja proračuna po razdjelima, glavama, programima, aktivnostima i projektima, s naglaskom na programe, aktivnosti i projekte i to po računima ekonomske klasifikacije na razini podskupine (plan) i podskupine i odjeljka (izvršenje), te indeks izvršenja u odnosu na plan na razini podskupine.

Za izvršenje rashoda definirani su programi, a  pojedini programi izvršavani su kroz više razdjela.

RAZDJEL 001 – URED GRADONAČELNIKA

Ukupni izdaci Ureda gradonačelnika u 2020. godini izvršeni su u iznosu od 25.335.417,62 kuna ili 95,94% godišnjeg plana. Rashodi se odnose na sljedeće programe:

- Program 1000 Redovna djelatnost

- Program 1002 Zaštita prava nacionalnih manjina

- Program 2000 Vatrogastvo - zakonski  standard

- Program 2001 Vatrogastvo – iznad standarda

- Program 2002 Civilna zaštita

- Program 2003 Vatrogasna zajednica grada

- Program 4002 Energetska učinkovitost

- Program 6006 Javne potrebe u kulturi

- Program 6015 Informiranje

- Program 8003  Javna vatrogasna postrojba - osnovna djelatnost

- Program 8004 JVP - uslužna djelatnost

Izvršenje rashoda po programima, aktivnostima i projektima  u 2020. godini u odnosu na plan Ureda Gradonačelnika

GLAVA URED GRADONAČELNIKA

- PROGRAM 1000 REDOVNA DJELATNOST izvršen je u iznosu od 9.093.491,74 kuna ili 92,69% od plana.

Cilj ovog programa je povećanje ažurnosti u obavljanju poslova i zadaća iz nadležnosti Upravnog odjela za opće poslove i pružanje informacija, kao i dostupnost istih upravnim odjelima gradske uprave, Gradskom vijeću, Gradonačelniku i njihovim odborima i radnim tijelima.  Izvještavanje javnosti o radu Gradonačelnika i njegovih zamjenika preko sredstava javnog priopćavanja; osiguravanje korisnicima pravo na pristup informacijama; organiziranje protokolarnih prijema, prijemi predstavnika udruga, športskih organizacija, ustanova, gospodarstvenika grada Karlovca, ostalih gradova, te inozemnih tvrtki i  financijskih kuća; obilježavanje raznih manifestacija; Božićno novogodišnji prijemi, međunarodna suradnja s gradovima prijateljima, čuvanje dokumentacije i vođenje evidencija u vezi s radom Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela, te Gradonačelnika i njegovih radnih tijela, druge stručne, administrativne i tehničke poslove.

Posebni cilj je osiguranje izvršavanja zadataka u funkcioniranju izvršnih tijela Gradske uprave kao i dostupnost svih informacija i izvješća o radu Gradske uprave. Ostvariti prepoznatljiv image grada, pozicioniranje grada Karlovca na  turističkom regionalnom, nacionalnom i međunarodnom tržištu, promocija kulturnih, društvenih, povijesnih i prirodnih vrijednosti grada i njegovih autohtonih manifestacija i proizvoda.

Aktivnost: Financiranje osnovnih aktivnosti utrošeno je 5.005.113,07 kuna ili 92,43% plana za 2020. godinu, a najveći dio odnosi se na rashode za usluge koji su izvršeni u iznosu od 2.712.938,88 kuna ili 94,30% od godišnjeg plana. U tome je za usluge koje se tiču promidžbe, oglašavanja i informiranja utrošeno 0,9 mil. kuna, za usluge telefona, pošte i prijevoza utrošeno je 620.672,18 kuna, za usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja 332.959,38 kuna, za ugovore o djelu i autorske honorare 67.234,70 kuna, za ostale intelektualne usluge 56.175,47 kuna, za usluge tekućeg i investicijskog održavanja 272.628,79 kuna, za komunalne usluge 121.840,82 kuna, zdravstveni pregledi zaposlenih 2.350 kuna i ostale usluge 343.766,41 kuna (usluge kopiranja, izrade filmova i sl.).

Naknade troškova zaposlenima izvršene su u iznosu od 94.931,83 kuna ili 77,81% od plana, od čega je za troškove službenih putovanja utrošeno 27.521,48 kuna i za stručno usavršavanje zaposlenika 67.410,35 kuna.

Rashodi za materijal i energiju izvršeni su u iznosu od 1.146.295,21 kuna ili 93,58% od plana, od čega je za uredski materijal i ostale materijalne rashode utrošeno 463.731,57 kuna, za energiju 601.177,07 kuna, troškovi sitnog inventara i auto guma 39.059,81 kuna i službena radna odjeća 42.326,76 kuna.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja izvršeni su u iznosu od 1.050.825,15 kuna ili 88,68% od plana, od čega je za premije osiguranja utrošeno 92.367,68 kuna, za premije zdravstvenog osiguranja zaposlenika 141.963,60 kuna, troškovi reprezentacije i protokola iznose 416.183,20  kuna, troškovi pristojbi i naknada iznosili su 153.129,58 kuna, za članarine je utrošeno 127.652,23 kuna dok su ostali nespomenuti rashodi poslovanja (troškovi članarina, protokol, grafičke usluge)  iznosili 4.448,66 kuna, a naknade za rad Savjetodavnih tijela Gradonačelnika iznose 8.840,73 kuna.

Aktivnost: Tekuće donacije za šport, kulturu i ostalo izvršene su u iznosu od 213.000 kuna ili 92,61 % od plana, a isplate su izvršene po rješenjima Gradonačelnika. Donacije su doznačene za realizaciju raznih projekata i manifestacija sportskih, kulturnih i ostalih udruga i raznih društava, koji su dužni pravdati utrošena sredstva naknadnim izvješćima.

Aktivnost: Rashodi po sudskim presudama izvršeni su u iznosu od  205.632,79 kuna ili 87,50% od plana, a odnose se na naknadu štete pravnim i fizičkim osobama po pravomoćnim sudskim presudama.

Aktivnost: Karlovačka građanska garda rashodi su ostvareni u iznosu od 48.841,16 kuna, a odnose se najvećim dijelom na trošak sitnog inventara u iznosu od 16.500 kuna, na troškove službene odjeće i obuće u iznosu od 9.805,80 kuna dok su troškovi protokola ostvareni u iznosu od 17.687,38 kuna dok su rashodi za ostale nespomenute usluge iznosili 2.718,75 kuna.

Tekući projekt: Opremanje upravnih odjela Gradske uprave utrošeno je u izvještajnom razdoblju 121.195,63 kuna ili 71,29% od plana, od toga je za uredsku opremu i namještaj utrošeno 83.400,70 kuna, za komunikacijsku opremu 11.956,89 kuna, za uređaje i  opremu za ostale namjene 25.838,04 kuna.

- PROGRAM 2002 CIVILNA ZAŠTITA ukupni rashodi izvršeni su u iznosu od 390.837,62 kuna ili 67,27 %  od planiranog iznosa za 2020. godinu.

Osnovni cilj programa je izrada i donošenje Plana zaštite od požara te razvoj subjekata zaštite i spašavanja te rekonstrukcija vatrodojavnog sustava.

Tekući projekt: Plan zaštite i spašavanja i aktivnosti civilne zaštite utrošeno je 390.791,27 kuna ili 67,38% od godišnjeg plana, a odnosi se na tekuće donacije Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja u iznosu od 115.000 kuna i Gradskom društvu Crvenog križa 15.000 kuna dok se na rashode za materijal i energiju odnosi 252.497,24 kuna najvećim dijelom na materijal za higijenske potrebe i njegu.

- PROGRAM 2003 VATROGASNA ZAJEDNICA GRADA izvršeni rashodi u 2020. godini  iznose 1.795.000 kuna ili 100,0 % od plana, a odnose se na sljedeće:

Aktivnost: Financiranje redovne djelatnosti Vatrogasne zajednice izvršena je u iznosu od  480.000 kuna ili 100,0% od plana.

Kapitalni projekt: Ulaganje u objekte i opremu DVD-a  izvršen je u iznosu od 800.000 kuna ili 100,0% od plana, od čega se na nabavu opremu dobrovoljnim vatrogasnim društvima odnosi 700.000 kuna dok se na kapitalne donacije za objekte odnosi 100.000 kuna.

Tekući projekt: Donacije DVD-ima izvršen je u iznosu od 515.000 kuna ili 100,0% od godišnjeg plana za 2020.godinu.

Vatrogasna zajednica dužna je podnijeti godišnje izvješće Gradskom vijeću o namjenskom trošenju doznačenih tekućih i kapitalnih donacija u 2020.godini.

- PROGRAM 4002 ENERGETSKA UČINKOVITOST izvršen je u iznosu od 790.000 kuna ili 100,0% od plana za 2020. godinu, a sredstva su namijenjena redovnom poslovanju trgovačkog društva Geotermika.

- PROGRAM 6006 JAVNE POTREBE U KULTURI u izvještajnom razdoblju utrošeno je 123.875,47 kuna, a odnose se na troškove manifestacije „Zvjezdano ljeto“.

- PROGRAM 6015 INFORMIRANJE izvršen je u iznosu od 399.996 kuna ili 100,0% od plana, a sredstva se odnose na sufinanciranje Hrvatskog radio Karlovca d.o.o.

GLAVA 02 MJESNA SAMOUPRAVA

- PROGRAM 1000 REDOVNA DJELATNOST MJESNE SAMOUPRAVE izvršen je u iznosu  1.949. 044,70 kuna ili 98,54 % od godišnjeg plana.

Osnovni cilj programa je stvaranje moderne, učinkovite i djelotvorne uprave, koja će  biti potvrđena u interakciji s građanima, realizacija razvojnih projekata grada, razvoj kapaciteta mjesnih samouprava.

Aktivnost: Financiranje osnovnih aktivnosti utrošeno je 81.192,34 kuna ili 73,81% planiranih sredstava, a rashodi se odnose na zakupnine i najam prostora za rad gradskih četvrti i mjesnih odbora na temelju sklopljenih ugovora.

Aktivnost: Financiranje rada mjesne samouprave utrošeno je kroz tekuće donacije 1.867.852,36 kuna ili 99,99% od godišnjeg plana pri čemu se na projekt KA – kvart odnosi 839.852,36 kuna dok su troškovi redovnog financiranja rada mjesnih odbora i gradskih četvrti iznosili 1.028.000 kuna.

GLAVA JAVNA VATROGASNA POSTROJBA u izvještajnom razdoblju 2020. godine izvršeni rashodi za poslovanje Javne vatrogasne postrojbe iznose 10.989.421,01 kuna, a provode se kroz 4 programa kako slijedi:

- PROGRAM 2000 VATROGASTVO – ZAKONSKI STANDARD sredstva su osigurana iz državnog proračuna i dodatnog udjela u porezu na dohodak u iznosu od 1,0%, a ostvarena su u izvještajnom razdoblju u ukupnom iznosu od 7.470.405 kuna ili 100,0% od planiranog bilanciranog iznosa. Iz ovih sredstava financiraju se rashodi za zaposlene i materijalni rashodi. Programi obuhvaćaju aktivnosti kojima se izvršavaju rashodi za zaposlene i materijalni rashodi, a obuhvaćaju financiranje decentraliziranih funkcija vatrogastva u okviru minimalnog državnog standarda.

Cilj programa vatrogastva odnosi se na sudjelovanje u provođenju preventivnih mjera zaštite od požara i eksplozija, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom, pružanja tehničke pomoći u nezgodama i opasnim situacijama, zatim provođenje mjera zaštite od požara i obnavljanje i nabava vatrogasne opreme.

Sredstvima planiranim i utrošenim ovim programom omogućeno je Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Karlovca obavljanje osnovne djelatnosti gašenja požara, spašavanja ljudi i imovine ugroženih požarom ili drugim nesrećama. Programi obuhvaćaju aktivnosti kojima se izvršavaju rashodi za zaposlene i materijalni rashodi, a obuhvaćaju financiranje decentraliziranih funkcija vatrogastva i financiranje iznad minimalnog državnog standarda.

Aktivnost: Rashodi za zaposlene - minimalni standard (DEC)  izvršeni su u iznosu od 6.800.405 kuna ili 100,00% od plana i odnose se na rashode za bruto plaće, doprinose na plaće i ostale rashode za zaposlene.

Aktivnost: Rashodi za redovnu djelatnost - minimalni standard (DEC) izvršeni su u iznosu od 670.000 kuna ili 100,00% od plana, a odnose se na naknade troškova zaposlenima u iznosu 185.713 kuna, rashode za materijal i energiju u iznosu 236.487 kuna, rashodi za usluge izvršeni u iznosu od 186.500 kuna i za premije osiguranja 61.300 kuna.

- PROGRAM 2001 VATROGASTVO – IZNAD STANDARDA iz općih prihoda Proračuna Grada Karlovca  utrošeno je 2.773.788,58 kuna ili 99,68% godišnjeg plana.

Aktivnost: Rashodi za zaposlene - iznad standarda ostvareni su u iznosu od 2.361.213,24 kuna ili 99,92% od plana, a rashodi se odnose na bruto plaće u iznosu od 1.733.476,71 kuna,  ostale rashode za zaposlene u iznosu 454.746,67 kuna i doprinose na plaće u iznosu 172.989,86 kuna.

Aktivnost: Rashodi za redovnu djelatnost - iznad standarda utrošeno je 250.949,18 kuna ili 97,51% od plana, od čega je za naknade troškova zaposlenima utrošeno 46.319,18 kuna, za materijal i energiju 74.130 kuna, rashodi za usluge u iznosu od 107.200 kuna i za ostale nespomenute rashode poslovanja (premije osiguranja, članarine i ostalo) 23.300 kuna.

Aktivnost: Sredstva  za rad Upravnog vijeća izvršena su u iznosu od 11.941,16 kuna ili 94,77% od plana.

Tekući projekt: Oprema, uređaji i ostala ulaganja u imovinu JVP  izvršena je u iznosu od 149.685 kuna ili 100,0% od plana, a sredstva su najvećim dijelom utrošena na nabavu opreme za protupožarnu zaštitu.

- PROGRAM 8003 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA - OSNOVNA DJELATNOST ovaj program izvršen je u iznosu od 704.902,37 kuna ili 76,66% od godišnjeg plana, a financiran je iz vlastitih prihoda korisnika.

Aktivnost: Redovna djelatnost – JVP utrošeno je 514.209,68 kuna ili 75,28% od plana, od čega se najveći dio odnosi na rashode za usluge koji su izvršeni u iznosu od 128.584,49 kuna, zatim na rashode za materijal i energiju 198.697,63 kuna, a na ostale nespomenute rashode poslovanja 48.743,73 kuna dok se na naknade građanima i kućanstvima odnosi 12.000 kuna.

Aktivnost: Rashodi za zaposlene ostvareni su u iznosu od 127.555,01 kuna ili 99,96% od plana, a sredstva za plaće su financirana iz županijskog proračuna.

Tekući projekt: Oprema, uređaji i ostala ulaganja u imovinu JVP-a  izvršen je u iznosu od 63.137,68 kuna ili 57,98% od plana, a od čega se najveći dio odnosi na nabavu računala i računalne opreme odnosi 26.331,42 kuna, a na nabavu uredskog namještaja i opreme 25.335,68 kuna.

- PROGRAM 8004 JVP - USLUŽNA DJELATNOST izvršen je u iznosu od 40.325,06 kuna ili 56,01% od plana, financiran je iz prihoda proračunskog korisnika.

Aktivnost: Rashodi za uslužnu djelatnost izvršena je u iznosu od 39.015,46 kuna ili 59,11% od plana, a najveći dio rashoda su rashodi za materijal i energiju u iznosu od 8.205,61 kuna i rashodi za usluge u iznosu od 29.736 kuna.

Tekući projekt: Oprema, uređaji i ostala ulaganja u imovinu JVP-a  izvršen je u iznosu od 1.309,60 kuna ili 21,83% od plana, a odnosi se na nabavu komunikacijske opreme.

GLAVA GRADSKO VIJEĆE

- PROGRAM 1000 - REDOVNA DJELATNOST za aktivnosti Gradskog vijeća Grada Karlovca u izvještajnom razdoblju izvršeni su rashodi u iznosu od 3.161.460,17 kuna ili 97,81% od plana.

Osnovni cilj programa je provedba aktivnosti nesmetanog obavljanja poslova Gradskog vijeća i njihovih radnih tijela. Sredstvima utrošenim u okviru ovog programa postignuto je ispunjenje organizacijskih, tehničkih i drugih uvjeta za održavanje redovnih sjednica Gradskog vijeća, osigurani su svi preduvjeti za redovno održavanje sjednica.

Aktivnost: Financiranje osnovnih aktivnosti utrošeno je 254.477,89 kuna ili 78,30% godišnjeg plana, od čega je  za usluge prijenosa sjednica Gradskog vijeća utrošeno 76.250 kuna, za naknade članovima radnih tijela Gradskog vijeća 76.124,01 kuna, za naknade članovima Gradskog vijeća 83.468,88 kuna i za troškove reprezentacije 18.635 kuna.

Aktivnost Nagrade Grada Karlovca izvršeni su rashodi u iznosu od 45.490 kuna ili 101,09% od plana, a odnose se na dodjelu  nagrada i plaketa zaslužnim građanima i organizacijama grada Karlovca.

Aktivnost: Financiranje političkih stranaka utrošeno je 351.361 kuna ili 99,82% od plana, a doznačeni su političkim strankama zastupljenim u Gradskom vijeću Grada Karlovca.

Tekući projekt: Financiranje izbora ostvareni su rashodi u iznosu od 2.510.131,28 kuna ili 100,0% od plana za 2020. godinu. Sredstva se odnose na financiranje predsjedničkih izbora u iznosu od 2.510.131,28 kuna, a odnose se najvećim dijelom na troškove biračkih odbora, izbornih povjerenstava i materijalnih troškova izbora.

- PROGRAM  1002 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA

Aktivnost: Sredstva za rad nacionalnih manjina izvršeni su rashodi u iznosu od 142.000 kuna ili 100,0% od godišnjeg plana. Radi se o srpskoj, bošnjačkoj, slovenskoj i albanskoj nacionalnoj manjini, koje su dužne izvještajima pravdati utrošak dobivenih sredstava, na bazi donijetog financijskog plana za tekuću godinu.

RAZDJEL 002 - UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINANCIJE

Za ostvarenje programa Upravnog odjela za proračun i financije utrošeno je ukupno 32.988.069,63  kuna ili 98,76% od plana, a izvršeni rashodi odnose se na sljedeće programe:

- Program1000 Redovna djelatnost

- Program 1001 Upravljanje financijama

Izvršenje rashoda po programima, aktivnostima i projektima u 2020. godini u odnosu na plan Upravnog odjela za proračun i financije

- PROGRAM 1000 REDOVNA DJELATNOST

Program obuhvaća aktivnosti vezane uz financiranje nove aktivnosti razreza i naplate naknade za uređenje voda koja se unutar ovog upravnog odjela odnosi najvećim dijelom na rashode za zaposlene na navedenoj aktivnosti i na troškove razreza i naplate naknade za uređenje voda od stanovništva koje izvršava Inkasator.

Aktivnost: Razrez i naplata NUV ostvareni su rashodi u iznosu od 1.077.584,28 ili 97,73% od plana, a odnose se na najvećim dijelom na troškove naplate naknade za uređenje voda fizičkim osobama u iznosu od 852.243,29 kuna kao i na rashode za zaposlene na navedenoj aktivnosti za što je u izvještajnom razdoblju utrošeno 225.340,99 kuna.

- PROGRAM 1001 UPRAVLJANJE FINANCIJAMA izvršen je u iznosu od 31.910.485,35 kuna ili 98,79% od plana za 2020. godinu.

Opis i cilj programa:

Program obuhvaća aktivnosti vezane uz izvršenje obveza za zaposlene, materijalne i financijske rashode za sve upravne odjele. Redovna djelatnost vezana je uz rad Gradske uprave i izvršnih i zakonodavnih tijela. Opći cilj je osigurati redovno poslovanje zajedničkih tijela Gradske uprave, financirati sve rashode u okviru planiranih proračunskih iznosa, na načelu ekonomičnosti, u skladu s propisima i internim aktima, koji uređuju način korištenja proračunskih sredstava, te voditi računa o ažurnosti računovodstveno-financijskih dokumenata, uz redovno podmirenje nastalih obveza. Osigurati dostupnost svih informacija i izvješća upravnim odjelima Gradske uprave, Gradskom vijeću i gradonačelniku, kao i svim njihovim odborima i radnim tijelima. Posebni ciljevi su provoditi mjere efikasnog korištenja sredstava i ostvarenja ušteda na pojedinim stavkama programa, radi veće mogućnosti financiranja razvojnih programa i projekata, osigurati potpuno funkcioniranje lokalne  riznice kao redovne aktivnosti, njezinu potpunu integriranost u obradi financijskih podataka i veće kontrole u prikupljanju prihoda, kao i trošenja proračunskih sredstava.

Tijekom 2020. godine redovito su se podmirivale sve financijske obveze prema zaposlenicima gradske uprave i obveze prema bankama i dobavljačima i korisnicima proračuna.

Aktivnost: Rashodi za zaposlene u Gradskoj upravi izvršeni su u iznosu od 18.874.015,34 kuna ili 99,80% od godišnjeg plana, a odnose se na isplatu plaća zaposlenika Gradske uprave u iznosu od 15.235.950,41 kuna (uključene plaće u naravi), doprinosi na plaće izvršeni su u iznosu od 2.424.134,52 kuna, dok su ostali rashodi za zaposlene (otpremnine, božićnica, regres, jubilarne nagrade) ostvareni u iznosu od 1.213.930,41 kuna.

Aktivnost: Materijalni i financijski rashodi ostvareni su u iznosu od 1.341.650,07 kuna ili 94,05% od plana pri čemu se najveći dio odnosi na rashode za naknade za prijevoz zaposlenika gradske uprave koji su izvršeni u iznosu 647.025,62 kuna.

Financijski rashodi ostvareni su u iznosu od 243.838,40 kuna, od čega se najveći dio tih rashoda odnosi na bankarske usluge i usluge platnog prometa 168.025,55 kuna, zatim na ostale financijske rashode u iznosu 75.729,10 kuna, a odnose se na proviziju Ministarstvu financija za usluge naplate gradskih poreza.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja izvršeni su u iznosu od 450.786,05 kuna i odnose se na povrat za više uplaćene prihode u proračun  u iznosu od 246.568,35 kuna dok se na trošak usluga certificiranja koje plaćamo Fini odnosi 5.287,50 kuna. Povrat sredstava donatorima izvršen je u iznosu od 198.930,20 kuna, a odnosi se na sredstva namijenjena Sportskom kulturnom centru Mostanje.

Aktivnost: Financiranje usluga naplate, izvršeni su rashodi u iznosu od 2.344.368,34 kuna ili 96,62% od plana, a odnose se na naknade koje se isplaćuju na temelju ugovora trgovačkom društvu Inkasator d.o.o. i Županijskoj upravi za ceste. Rashodi za usluge naplate komunalne naknade od kućanstava, koje vrši tvrtka Inkasator d.o.o. izvršeni su u iznosu od  720.000 kuna, usluge naplate  prihoda od prodaje stanova na obročno plaćanje  u iznosu od 177.785,90 kuna, za usluge upravljanja poslovnim prostorima, (usluge se plaćaju Inkasatoru) 52.953,05 kuna i za usluge naplate prihoda ŽUC- u 73.649,94 kuna. Poreznoj upravi pripada naknada u iznosu od 1% od ukupno naplaćenih prihoda za troškove obavljanja poslova utvrđivanja, evidentiranja, naplate, nadzora i ovrhe poreza na dohodak. Prihod koji Porezna uprava ostvaruje po ovoj osnovi nije prihod od poreza na dohodak, a u izvještajnom razdoblju ostvaren je u iznosu od 1.211.515,36 kuna dok se na troškove ovrha i sudskih postupaka koje nadoknađujemo u visini stvarnih troškova tvrtki Inkasator odnosi 108.464,09 kuna.

Aktivnost: Pomoći za općinu Krnjak i Draganić po sukcesiji, izvršeni su rashodi u iznosu od 97.562,86 kuna ili 72,27% od plana, od čega su kapitalne pomoći općini Krnjak ostvarene u iznosu od 47.272,73 kuna, a općini Draganić u iznosu od 50.290,13 kuna, temeljem Odluke o sukcesiji arbitražne komisije Vlade RH iz 1997.godine, vezano za rješavanje imovinskih sporova između općina, gradova i županija.

Aktivnost: Proračunska zaliha, u izvještajnom razdoblju ostvarena je u iznosu od 200.243,75 kuna ili 80,10% od plana za 2020. godinu,  a  utrošak sredstava proračunske zalihe obrazložen je kroz izvještaj o korištenju sredstava proračunske pričuve koji je sastavni dio ovog obrazloženja.

Aktivnost: Otplate kamata za primljene zajmove od banaka iznose 930.547,23 kuna ili 97,95 % od godišnjeg plana.

Kapitalni projekt: Stjecanje udjela u kapitalu trgovačkih društava tijekom 2020. godine ostvareni rashodi u iznosu od 2.500.000 kuna se odnose na stjecanje udjela Grada Karlovca u trgovačkom društvu Gradska toplana d.o.o.

Aktivnost: Otplate glavnice za primljene zajmove od banaka, izvršeni su rashodi u iznosu od 5.622.097,76 kuna ili 98,63% planiranog iznosa. Izdaci se odnose na otplatu glavnice kredita odobrenih od strane Zagrebačke banke, Privredne banke Zagreb i Hrvatske banke za obnovu i razvoj Zagreb.

U 2020. godini redovito su se podmirivale sve financijske obveze prema zaposlenicima gradske uprave i obveze prema bankama.

RAZDJEL 004 - UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA

Ukupno izvršeni rashodi za programe ovog upravnog odjela u izvještajnom razdoblju 2020. godine  iznose 23.481.784,81 kuna ili 58,53% od godišnjeg plana, a odnose se na sljedeće programe:

- Program 3002 - Gradnja objekata

- Program 3004 - Zaštita i očuvanje kulturne baštine

- Program 4000 -  Prostorno uređenje

- Program 4001 - Zaštita okoliša

- Program 4002 -  Energetska učinkovitost

- Program 5000 – Razvoj malog i srednjeg poduzetništva

Izvršenje rashoda po programima, aktivnostima i projektima u 2020. godini u odnosu na plan Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša

- PROGRAM 3002 GRADNJA OBJEKATA u izvještajnom razdoblju ostvareni rashodi iznose 11.443.529,02 kuna ili 42,09% od godišnjeg plana.

Ovim programom obuhvaćena je izgradnja/uređenje prometnica i druge komunalne infrastrukture te objekata na području grada, kao i izrada projektne dokumentacije za gradske projekte; temelji se na prostorno razvojnim planovima Grada, potrebi Grada kao cjeline odnosno njegovih pojedinih dijelova, gospodarskim mogućnostima i raspoloživim financijskim sredstvima Grada; izgradnja nekih od navedenih projekta proteže se kroz više godina. Cilj programa je uređenje i razvoj grada, odnosno poboljšanje životnih uvjeta stanovanja za građane grada Karlovca.

Kapitalni projekt: Izgradnja pristupne prometnice CGO Babina gora izvršeni su rashodi u iznosu od 3.116.745,76 kuna ili 99,22% od godišnjeg plana, a odnose se na troškove izgradnje pristupne prometnice s ostalom infrastrukturom Gradu Karlovcu su odobrena sredstva iz EU fondova temeljem prijave na natječaj za Mjeru 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ pri čemu se Grad kandidirao za izgradnju pristupne prometnice Centra za gospodarenje otpadom Babina gora. Odobrena sredstva iznose 7.506.800 kuna od ukupno potrebnih 8.707.358,75 kuna, pri čemu će razliku troškova financirati tvrtka KODOS d.o.o. budući da je prometnica od interesa za cijelu Karlovačku, ali i susjedne županije.

Kapitalni projekt: Uređenje i izgradnja prometnica izvršen je u iznosu od 2.273.724 kuna ili 95,95% od plana za 2020. godinu, a odnosi se na rashode za rekonstrukciju prometnica odnosno na radove na rekonstrukciji Ulice Ivana Grahe, na radove na uređenju i prometnom opremanju parkirališta u ulici Vatrogasna cesta, na radove na izgradnji pješačke staze s rasvjetom u Ulici M. Krleže br. 2 do 6, na radove na izgradnji pristupne prometnice u Ulici M. Krleže, na radove na izgradnji pješačko-biciklističke staze Tušilović i drugo, a sve s uključujućim uslugama stručnog nadzora.

Kapitalni projekt: Izgradnja groblja ostvareni rashodi iznose 929.143,76 kuna ili 92,91% od plana za 2020.godinu, a sredstva se odnose na izgradnju dijela groblja Hrnetić (izgradnja i građevinsko područje).

Kapitalni projekt: Izrada projektne dokumentacije ostvareni su rashodi u iznosu od 868.811,43 kuna ili 90,60% od plana, a odnose na sljedeće gradske projekte:

- Energetska obnova zgrade gradske uprave Trg bana J. Jelačića 7

- Energetska obnova zgrade Javne vatrogasne postrojbe

- Trg bana Josipa Jelačića

- Pješačka staza s javnom rasvjetom u Ulici M. Krleže br. 2 do 6

- Idejno rješenje nogometnog igrališta na Turnju

- Projekti u suradnji s Hrvatskim cestama d.o.o. (DC 1 - Tušilović)

- Nogostup i odvodnja u Orlovačkoj ulici, glavni projekt

- Javna rasvjeta Prilaz Kozjači

- Nogostup u Splitskoj ulici

- Nogostup u naselju Logorište

- Sanacija klizišta Furači

- Sanacija klizišta Sveta Ana

- Obilaznica Zvijezda

- Pješačka staza Tušilović

- Rakovački potok

- Rekonstrukcija Ulice M. Nemičića i dr.

Sredstva su utrošena za plaćanje doprinosa, suglasnosti, kontrola, atestiranja te za  izradu projektne dokumentacije.

Kapitalni projekt: Sanacija klizišta ostvareni su rashodi u iznosu od 1.904.475,49 kuna ili 97,67% od plana, a odnose se na troškove usluge izrade projektne dokumentacije za ishođenje građevinskih dozvola za sanaciju klizišta u naseljima Zadobarje, Suci, Manjerovići i Gornji Sjeničak (iznos od 230.00,00 kuna) te su izvršeni radovi na sanaciji klizišta u naselju Skakavac, Za navedene radove (uključujući i pripadajuće usluge stručnog nadzora) za što je  utrošen iznos od 1.674.475,49 kuna. Izrada projektne dokumentacije i radovi na sanaciji klizišta sufinancirani su od strane Hrvatskih voda.

Kapitalni projekt: Karlovac II u izvještajnom razdoblju 2020. godine nije bilo ostvarenja rashoda planiranih za ovaj projekt u iznosu od 14.985.739 kuna. Kapitalni projekt „Karlovac II“ obuhvaća izradu projektne dokumentacije i izvođenje radova na komunalnoj infrastrukturi prometnica u kojima se izvodi sanitarna kanalizacija i vodoopskrba u sklopu EU projekta „Izgradnja vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Karlovac- Duga Resa“ kojeg je nositelj tvrtka Vodovod i kanalizacija d.o.o.

Kapitalni projekt: Izgradnja mrtvačnice Tušilović ostvareni su rashodi u iznosu od 625.894,70 kuna ili 78,24% od plana, a odnose se na na troškove izgradnje mrtvačnice. Uz mrtvačnicu se predviđa izgradnja parkirališta od desetak parkirališnih mjesta te pješačke staze.

Kapitalni projekt: Izgradnja dječjih igrališta tijekom 2020. godine ostvareni su rashodi u iznosu od 379.339,03 kuna koji se odnose na izvođenje radova na dječjem igralištu Mala Švarča.

Kapitalni projekt: „Susret s rijekom“ – šetnica ostvaren je u iznosu od 1.297.851,10 kuna ili 97,26% od plana, a sredstva se najvećim dijelom odnose na rashode za sanaciju šetnice iznad turbine i postavljanje multimedijske opreme te na troškove zaposlenih na projektu.

Kapitalni projekt: Susret s Koranom u izvještajnom razdoblju ostvareni su rashodi u iznosu od 47.543,75 kuna ili 100,0% od plana.

- PROGRAM 3004 ZAŠTITA I OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE izvještajnom razdoblju planirana sredstva su utrošena u iznosu od 120.153,45 kuna ili 94,24% od plana za 2020.godinu. Unutar ovog upravnog odjela planirana su sredstva za projekt uklanjanja ruševnih objekata.

- PROGRAM 4000 PROSTORNO UREĐENJE izvršeni su rashodi u iznosu od 670.135,18 kuna ili 73,59% od godišnjeg plana.

Program obuhvaća aktivnosti provođenjem kojih se stvaraju preduvjeti za upravljanje i gospodarenje  prostorom Grada kroz urbanističko planiranje, što je i osnovni cilj Programa koji se postiže kroz pripremu, izradu i donošenje dokumenata prostornog uređenja užih područja, izradu prostornih studija i rješenja, te planova namjenskog korištenja posebno javnih površina, sve s ciljem urbanistički osmišljenog razvoja i uređenja gradskog prostora na principima održivog i zdravog planiranja.

Osnovni cilj prostornog uređenja Grada Karlovca je da se na načelu integralnog pristupa prostornom planiranju ostvari ravnomjeran prostorni razvoj usklađen s gospodarskim, društvenim i okolišnim polazištima, uravnoteženjem razvojnih procesa i različitih potreba i interesa korisnika prostora, kao ograničenog i vrijednog dobra Grada Karlovca.

U izvještajnom razdoblju izvršeni rashodi odnose se na sljedeće:

Aktivnost: Izrada prostorno planske dokumentacije i urbanističkih planova izvršeno je 637.010,180 kuna ili 72,59% od plana.

Kapitalni projekt: Legalizacija objekata izvršen je u iznosu od 33.125 kuna ili 100,0% od plana, a najvećim dijelom se odnosi na izdatke za plaćanje doprinosa, naknada i slično.

- PROGRAM 4001 ZAŠTITA OKOLIŠA izvršen je u iznosu od 1.448.548,78 kuna ili 82,19% od godišnjeg  plana. Sve aktivnosti koje su navedene u programima od općeg su značaja te izravno utječu na zaštitu okoliša i poboljšanje uvjeta života. Osnovni cilj ovog programa je očuvati postojeću bioraznolikost, očuvati kakvoću okoliša i poboljšati sveukupnu razinu zdravlja u gradu vodeći brigu o okolišu.

Aktivnost: Usluge za zaštitu okoliša, izvršene su u iznosu od 897.247,91 kuna ili 98,49% od plana, a odnose se na ispitivanje kvalitete zraka, izdaci za dezinsekciju, praćenje koncentracije peludi u zraku koje izvršava Zavod za javno zdravstvo Karlovačke županije temeljem sklopljenih ugovora. Rashodi za komunalne usluge su ostvareni u iznosu od 601.433,65 kuna dok su ostali nespomenuti rashodi poslovanja ostvareni u iznosu od 275.834,76 kuna, a tekuće donacije Javnoj ustanovi za zaštitu prirode iznose 19.979,50 kuna.

Aktivnost: Centar za gospodarenje otpadom Karlovačke županije tijekom izvještajnog razdoblja ostvareno je 242.490,77 kuna ili 66,65% od planiranog iznosa. Temeljem Sporazuma o zajedničkom gospodarenju otpadom na području Karlovačke županije i Društvenog ugovora trgovačkog društva Centar za gospodarenje otpadom KODOS d.o.o. Grad je obvezan financirati dio  troškova redovnog poslovanja sukladno nominalnom poslovnom udjelu.

Kapitalni projekt: Sanacija odlagališta Ilovac ostvareni su rashodi u iznosu od 114.455,72 kuna ili 43,19% od plana, a odnose se najvećim dijelom na troškove izrade projektne dokumentacije u iznosu od 96.250 kuna.

Kapitalni projekt: Nabava spremnika ostvareni su rashodi u iznosu od 186.354,38 kuna ili 86,84% od plana za 2020. godinu, a sredstva se odnose na kapitalne pomoći Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za sufinanciranje nabave spremnika za odvojeno prikupljanje otpada koje je FZOEU nabavio koristeći EU sredstva.

Tekući projekt: Program zaštite okoliša s planom gospodarenja otpadom su ostvareni u iznosu od 8.000 kuna, a odnose se na troškove promidžbe i informiranja.

- PROGRAM 4002 ENERGETSKA UČINKOVITOST u izvještajnom razdoblju izvršen je u iznosu od 2.612.685,36 kuna ili 99,87% od godišnjeg plana, a izvršenje rashoda se odnosi na energetsku obnovu zgrade Veleučilišta Meštrovićeva u iznosu od 493.487,89 kuna i na troškove energetske obnove zgrade Gradske uprave u iznosu od 1.862.532,16 kuna. Kapitalne donacije građanima za projekt sufinanciranja ugradnje stanica za podizanje tlaka tzv.hidrobokseva u višestambenim zgradama višim od 25 m ostvarene su u iznosu od 246.665,31 kuna ili 98,67% od plana dok se na rashode za usluge u pripremanju provedbe projekata pomoći građanima u sufinanciranju energetske obnove odnosi 10.000 kuna.

Osnovni je cilj ovog programa potaknuti lokalno stanovništvo na primjenu mjera energetske učinkovitosti u svrhu smanjenja potrošnje energije, onečišćenja okoliša i troškova grijanja čime se postiže veća kvaliteta života. Budući da će projekt biti popraćen promotivnim aktivnostima isti će imati i edukativni karakter što će potaknuti ljude na promjenu svijesti te ekološki i održivi način razmišljanja. Programom se postiže uređenje grada na dobrobit svih njegovih građana, poboljšanju uvjeta življenja općenito. Projekti i aktivnosti na kojima se bazira provedba ovog programa su poticajne mjere u sektorima potrošnje energije radi ostvarenja ciljeva održivog energetskog razvoja, kao i energetska obnova zgrada javnog sektora. Osiguranim sredstvima planira se provedba aktivnosti vezanih uz sufinanciranje građana (sufinanciranje ugradnje vodomjera u višestambenim objektima) i energetska obnova zgrada javnog sektora.

- PROGRAM 5000 RAZVOJ MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA u izvještajnom razdoblju ostvareni su rashodi u iznosu od 7.186.733,02 kuna ili 95,66% od godišnjeg plana. Sredstva za uređenje poduzetničke zone Mekušje su planirana najvećim dijelom iz EU fondova posredstvom Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja u iznosu od 8.548.683 kuna.

RAZDJEL 005 - UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO

Ukupno izvršeni rashodi za programe ovog upravnog odjela u 2020. godini iznose 52.594.826,52 kuna ili 95,31% od godišnjeg plana, a odnose se na sljedeće programe:

- Program 3000 Održavanje komunalne infrastrukture

- Program 3005 Razvoj i sigurnost prometa

- Program 3007 Upravljanje objektima u vlasništvu Grada

- Program 4000 Prostorno uređenje

- Program 4001 Zaštita okoliša

- Program 5004 Veterinarsko zdravstvena zaštita

- Program 6009 Zdravstvo I međugeneracijska solidarnost

- Program 7000 Upravljanje imovinom

Izvršenje rashoda po programima, aktivnostima i projektima u 2020. godini u odnosu na plan Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo

- PROGRAM 3000 - ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE izvršen je u iznosu od 43.383.881,05 kuna ili 98,44% od plana i najvećim dijelom se odnosi na radove koji se izvode tijekom cijele godine.

Cilj programa je zadovoljavanje zajedničkih komunalnih potreba građana kroz redovno održavanje za osiguranje kvalitetnog življenja građana. Program obuhvaća poslove održavanja komunalne infrastrukture razvrstane u aktivnosti i kapitalne projekte, koji predstavljaju obavljanje djelatnosti iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu. Programom su osigurana sredstva za obavljanje poslova održavanja nerazvrstanih cesta,  javne rasvjete, oborinske odvodnje, održavanje zelenih površina, dječjih igrališta i javnih fontana, pothodnika i čišćenje javno prometnih površina, održavanje javnih sanitarnih čvorova, javne satove, autobusna stajališta, nabavu i postavu ploča s nazivom ulica, trgova, kućni brojevi i oznake Grada, za ostalo opremanje, okoliš objekata u vlasništvu Grada, održavanje ostalih javnih površina (pješačke površine u centru grada), komunalne prioritete na području mjesnih odbora, održavanje prometne signalizacije i održavanje groblja.

Realizacija ovog programa odvijala se u izvještajnom razdoblju kroz sljedeće aktivnosti i projekte:

Aktivnost: Održavanje sustava odvodnje ukupno je utrošeno 2.440.594,96 kuna ili 94,78% od godišnjeg plana od čega se na usluge održavanja javne i oborinske odvodnje odnosi 2.326.382,41 kuna, a na troškove električne energije za crpne stanice 114.212,55 kuna.

Aktivnost: Čišćenje javnih površina utrošeno je 3.566.080,46 kuna ili 100,0% od plana. Planirana sredstva se odnose na komunalne usluge čišćenja javnih i drugih prometnih površina.

Aktivnost: Održavanje zelenih površina i groblja u izvještajnom razdoblju utrošeno je 9.904.935,65 kuna ili 100,0% u odnosu na plan za navedene usluge tekućeg i investicijskog održavanja. Izvedeni su razni hortikulturni radovi u iznosu od 9.454.957,22 kuna (košnja, obrezivanje, čišćenje, održavanje i obnova zelenih površina, radovi na održavanju javnih fontana (čišćenje, građevinski i dr. radovi), održavanje arboretuma, održavanje ograda, klupa i slično dok se na nabavu sadnog materijala odnosi 449.978,43 kuna.

Aktivnost: Javna rasvjeta – energija i održavanje, utrošeno je ukupno 6.527.028,31 kuna ili 104,81% od plana. Za potrošnju energije za javnu rasvjetu utrošeno je 5.252.038,31 kuna, a za usluge tekućeg i investicijskog održavanja javne rasvjete 1.274.990 kuna.

Aktivnost: Uređenje grada povodom božićnih i novogodišnjih blagdana, utrošeno je 479.886,78 kuna ili 99,98% od godišnjeg plana, a odnosi se na rashode za usluge kićenja grada u vrijeme blagdana za što je utrošeno 399.979,15 kuna dok se na nabavu božićni ukrasa i nakita odnosi 79.907,63 kuna.

Aktivnost: Održavanje nerazvrstanih cesta izvršeni su ukupni troškovi u iznosu 19.677.924,06 kuna ili 97,07% od plana pri čemu se na usluge tekućeg i investicijskog održavanja nerazvrstanih cesta odnosi 16.175.395,53 kuna, a na dodatna ulaganja na građevinskim objektima (asfaltiranje) 1.411.560,57 kuna dok se na troškove postavljanja signalizacije na cestama odnosi 1.998.809,28 kuna, a troškovi naknade za uređenje voda za nerazvrstane ceste izvršeni u iznosu od 92.158,68 kuna.  Osim sredstava komunalne naknade, financiranje se vrši i iz pripadajućeg dijela od naknada za uporabu javnih cesta koja se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila i naknade za financiranje građenja i održavanja javnih cesta. Prihodi od navedenih naknada procijenjeni su u iznosu od 3.700.000 kuna, a u izvještajnom razdoblju 2020. godine su ostvareni u iznosu od 4.028.987,79 kuna.

Aktivnost: Ostale nepredviđene intervencije u gradu ostvarene su u iznosu od 174.583,68 kuna i odnose se na rashode za usluge u iznosu od 124.583,68 kuna dok je Šumarsko drvodjeljskoj školi doznačeno 50.000 kuna za redovito održavanje Arboretuma.

Aktivnost: Održavanje dječjih igrališta i sportskih terena ostvareni su rashodi u iznosu od 34.975,50 kuna ili 99,93% od plana, a odnose se na troškove održavanje dječjih igrališta.

Aktivnost: Redarstvo u izvještajnom razdoblju ostvareni su rashodi u iznosu od 205.472,44 kuna ili 68,49% od plana, a odnose se na rashode za različite usluge budući da su unutar ove aktivnosti objedinjeni rashodi za komunalno, prometno i poljoprivredno redarstvo.

Aktivnost: Sanacija klizišta niskog rizika u izvještajnom razdoblju 2020. godine ostvareni su rashodi u iznosu od 360.352,30 kuna ili 99,99% od plana, a odnose se na bujična klizišta na lokacijama Tucibati i Bridići.

- PROGRAM 3005 RAZVOJ I SIGURNOST PROMETA ostvaren je u izvještajnom razdoblju u iznosu od 2.309.977,57 kuna ili 94,28% od plana za 2020. godinu.

Sve aktivnosti koje čine ovaj program od općeg su značaja, koje poboljšavaju opće uvjete u prometovanju građana grada Karlovca i drugih. Obuhvaća opću brigu o djeci, pješacima u prometu, vozačima u prometu i doprinosi jeftinijem korištenju javnog prijevoza za građanstvo na nerentabilnim pravcima.

Aktivnost: Prometna jedinica mladeži izvršeni su rashodi u iznosu od 43.330,07 kuna ili 86,66% plana, a odnose se na usluge studentskog i učeničkog servisa.

Aktivnost: Urbana oprema izvršeni izdaci iznose 66.647,50 kuna ili 33,32% od plana, a odnose se na nabavu urbane opreme u iznosu 5.956,25 kuna, na trošak sitnog inventara 30.436,25 kuna dok su izdaci za tekuće i investicijsko održavanje urbane opreme ostvareni u iznosu od 30.255 kuna.

Aktivnost: Subvencija Autotransportu d.o.o sredstva su doznačena za subvenciju održavanja nerentabilnih linija u iznosu od 2.200.000 kuna ili 100,0% planiranog iznosa za 2020. godinu.

- PROGRAM 3007 UPRAVLJANJE OBJEKTIMA U VLASNIŠTVU GRADA izvršen je u iznosu od 4.630.804,70 kuna ili 72,70% od godišnjeg plana, a odnosi se na sljedeće aktivnosti i projekte:

Aktivnost: Održavanje stanova izvršene su u iznosu od 709.020,16 kuna ili 70,20% od plana, a odnose se na usluge tekućeg i investicijskog održavanja stanova u vlasništvu Grada.

Aktivnost: Održavanje poslovnih prostora i ostalih objekata izvršeni rashodi u iznosu od 2.448.196,51 kuna se odnose najvećim dijelom na održavanje poslovnih prostora i komunalnih objekata u iznosu od 1.001.894,37 kuna dok se na dodatna ulaganja u sportske objekte u vlasništvu Grada odnosi 781.593,59 kuna (pri čemu se na ulaganja u objekt NK Ilovac odnosi 182.041,08 kuna), a na održavanje objekata javne i društvene namjene 127.622,15 kuna. Kapitalne pomoći trgovačkom društvima u vlasništvu Grada iznose 265.000 kuna za Mladost d.o.o. i za Hostel Selce 236.339,52 kuna.

Kapitalni projekt: Dodatna ulaganja na objektima u vlasništvu grada ostvareni su rashodi u iznosu od 696.343,03 kuna ili 84,11% od plana, a odnose se na dodatna ulaganja na stanovima u vlasništvu grada za što je utrošeno 590.630,31 kuna dok se na ulaganja u poslovne prostore odnosi 105.712,72 kuna.

Kapitalni projekt: Punionice električne energije u izvještajnom razdoblju ostvareni su rashodi u iznosu od 92.800 kuna ili 99,78% od plana za 2020. godinu, a odnose se na nabavu punionica za električna vozila.

Tekući projekt: Izrada projektne dokumentacije ostvareni su rashodi u iznosu od 684.445 kuna ili 45,43% od plana za 2020. godinu, a najvećim dijelom se odnose na troškove izrade projektne dokumentacije u iznosu od 188.695 kuna dok se na rashode za usluge odnosi  495.750 kuna (pri čemu se na upis cesta odnosi 166.875 kuna, a na prospekciju mostova 237.500 kuna).

- PROGRAM 4000 PROSTORNO UREĐENJE GRADA ostvareni su rashodi u iznosu od 36.750 kuna. Cilj je ovog programa između ostalog i uvođenje lokalne infrastrukture prostornih podataka koja osigurava osnovu za traženje i razmjenu prostornih podataka, njihovu procjenu i primjenu za korisnike i proizvođače podataka odnosno svih čimbenika na lokalnoj razini.

Tekući projekt: WEB aplikacija – programsko rješenje katastra vodova ostvareni rashodi u iznosu od 36.750 kuna odnose se na nabavu nematerijalne proizvedene imovine geoinformacijskog sustava i redovnog održavanja istog.

- PROGRAM 4001 ZAŠTITA OKOLIŠA u izvještajnom razdoblju ostvareni su rashodi u iznosu od 12.482,26 kuna ili 99,86% od plana za 2020. godinu, a odnose se na različite komunalne usluge koje se provode u sklopu projekta Sanacija divljih odlagališta.

- PROGRAM 5004 VETERINARSKO ZDRAVSTVENA ZAŠTITA Programom su obuhvaćene mjere uklanjanja životinjskih lešina i nusproizvoda životinjskog podrijetla, te zbrinjavanje napuštenih i nezbrinutih životinja s javnih površina Grada Karlovca u sklonište za životinje.. Rashodi  su izvršeni u iznosu 129.222,50 kuna ili 92,30% godišnjeg plana, a unutar ovog Upravnog odjela odnose se na usluge skloništa za napuštene životinje.

- PROGRAM 7000 UPRAVLJANJE IMOVINOM ostvaren je u iznosu od 2.091.708,44 kuna ili 100,37% od planiranog iznosa za 2020.godinu, a odnosi se na sljedeću aktivnost:

Tekući projekt: Atletska staza ostvareni rashodi u iznosu od 2.091.708,44 kuna, a najveći dio odnosi se na dodatna ulaganja na uređenju staze u iznosu od 2.077.020,94 kuna dok se na troškove projektne dokumentacije odnosi 14.687,50 kuna.

RAZDJEL 006 - UPRAVNI ODJEL ZA IMOVINSKO PRAVNE POSLOVE I UPRAVLJANJE IMOVINOM

Ukupno izvršeni izdaci za programe Upravnog odjela za imovinsko pravne poslove i upravljanje imovinom u 2020. godini iznose 3.782.170,69 kuna ili 86,10% od planiranog iznosa, a odnose se na sljedeći program:

- Program 7000 -  Upravljanje imovinom

Izvršenje rashoda po programima, aktivnostima i projektima u 2020. godini u odnosu na plan Upravnog odjela  za imovinsko pravne poslove i upravljanje imovinom

- PROGRAM 7000 UPRAVLJANJE IMOVINOM izvršen je u iznosu od 3.782.170,69 kuna ili 86,10% od godišnjeg plana. Program se bavi rješavanjem imovinsko pravnih odnosa radi stjecanja nekretnina, koje su potrebne za realizaciju projekata od interesa za grad,  geodetskim poslovima, procjenama vrijednosti nekretnina, kupnjom, prodajom i davanjem nekretnina u zakup i najam te na korištenje. Opći ciljevi programa su kupnja nekretnina radi realizacije projekata od interesa za grad, uređenje i razvoj grada te poboljšanje uvjeta života u gradu, dok se posebni ciljevi odnose na uređivanje pitanja vlasništva na nekretninama potrebnim za prodaju i izgradnju.

Aktivnost: Evidencija imovine i ostali troškovi utrošeno je 1.619.396,53 kuna ili 93,44% planiranog iznosa. Sredstva se odnose na trošak energije za gradske stanove i poslovne prostore u iznosu od 324.954,64 kuna, intelektualne usluge procjena nekretnina u iznosu 113.693,06 kuna, geodetske usluge 46.075 kuna, izdaci za zakup zemljišta i objekata u iznosu 119.186,19 kuna te sufinanciranje sredstava za rad tijela Ureda državne uprave u Karlovačkoj županiji (troškovi izvlaštenja) u iznosu 300 kuna. Rashodi za odmaralište Selce su troškovi materijala i energije ostvareni u iznosu od 2.916,22 kuna dok su rashodi za komunalne usluge za stanove i poslovne prostore ostvareni u iznosu od 61.401,84 kuna, a ostale nespomenute usluge u iznosu od 15.461,24 kuna. Rashodi za usluge plaćanja pričuve za poslovne prostore u vlasništvu grada iznose 256.572,55 kuna, a za stambene objekte u vlasništvu grada 662.810,79 kuna.

Kapitalni projekt: Kupnja nekretnina ostvareni su rashodi  u iznosu od 1.012.128,33 kuna ili 95,48% godišnjeg plana, a odnose se najvećim dijelom na kupnju zemljišta u iznosu od 985.413,33 kuna.  Rashodi za kupnju stambenih objekata su ostvareni u iznosu od 694.272,73 kuna dok se na kupnju poslovnih građevinskih objekata (drvene kućice) odnosi 26.715 kuna.

Kapitalni projekt: Strategija upravljanja imovinom Grada Karlovca izvršeni su rashodi u iznosu od 140.000 kuna ili 100,0% od plana za 2020. godinu.

Tekući projekt: Reambulacija ostvareni su rashodi za intelektualne usluge u iznosu od 316.373,10 kuna ili 45,20% od plana za 2020. godinu.

RAZDJEL 007 - UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, POLJOPRIVREDU I TURIZAM

Za ostvarenje programa ovog upravnog odjela utrošeno je ukupno 12.983.993,24 kuna ili 89,68% od plana, a izvršeni rashodi odnose se na sljedeće programe:

- Program 1000 Redovna djelatnost

- Program 3002 Gradnja objekata

- Program 5000 Razvoj malog i srednjeg poduzetništva

- Program 5001 Razvoj turizma

- Program 5004 Veterinarsko zdravstvena zaštita

- Program 5006 Poljoprivreda i ruralni razvoj

- Progarm 8006 Aquatika slatkovodni akvarij Karlovac – vlastita djelatnost

Izvršenje rashoda po programima, aktivnostima i projektima u 2020. godini u odnosu na plan Upravnog odjela za gospodarstvo, poljoprivredu i turizam

- PROGRAM REDOVNA DJELATNOST unutar ovog upravnog odjela ostvaren je u iznosu od 3.081.261,07 kuna ili 95,68% od planiranog iznosa za 2020. godinu.

Program obuhvaća aktivnosti vezane uz financiranje unaprjeđenja i održavanja informacijskog sustava gradske uprave. Programom su predviđene aktivnosti informatičke podrške, ali i nabave programa, računala i računalne opreme za sve upravne odjele gradske uprave te računalne podrške za 18 korisnika proračunskih sredstava koji su u sustavu lokalne riznice.

Aktivnost: Financiranje osnovnih aktivnosti, ostvareni su rashodi u iznosu od 996.369,69 kuna ili 97,78% od plana, od čega je na računalne usluge utrošeno 815.080,54 kuna, na usluge pristupa internetu 71.401,90 kuna dok su usluge tekućeg i investicijskog održavanja računalne opreme iznosile 109.887,25 kuna.

Kapitalni projekt:Informatizacija Gradske uprave, rashodi su izvršeni u iznosu od 1.916.093,88 kuna ili 98,26% od plana, a odnose se na nabavu računala i računalne opreme u iznosu od 316.966,46 kuna i na troškove ulaganja u računalne programe za što je utrošeno 455.719 kuna Troškovi zakupa i najma računalne opreme su iznosili 496.775,24 kuna dok je za licence utrošeno 603.083,18 kuna.

Kapitalni projekt: Implementacija SMART CITY koncepta u izvještajnom razdoblju ostvareni su rashodi za intelektualne usluge u iznosu od 14.225 kuna ili 40,64% od plana.

Kapitalni projekt: WIFI4EU ostvarenje rashoda u iznosu od 154.572,50 kuna odnosi se najvećim dijelom na nabavu računala i odgovarajuće opreme, a projekt je sufinaciran EU sredstvima u iznosu 112.000 kuna.

- PROGRAM 3002 GRADNJA OBJEKATA unutar ovog Upravnog odjela ostvareni su rashodi za projekt “Susret s Koranom” u iznosu od 14.075 kuna ili 99,82% od plana.

- PROGRAM 5000 RAZVOJ MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA izvršeni izdaci u izvještajnom razdoblju iznose 1.512.900,62 kuna ili 87,48% od planiranog iznosa.

Osnovni cilj ovog programa je povećanje aktivnosti u obrtništvu i malom i srednjem poduzetništvu, sufinanciranje dobrih poduzetničkih projekata žena i mladih, poticanje inovacija u poduzetništvu, očuvanje tradicijskih obrta te  promocija poduzetništva i poduzetničkih potencijala Karlovca  te prikupljanje podataka, analiza i praćenje stanja u gospodarstvu Grada.

Aktivnost: Mjere održivog poslovanja poduzetnika izvršene su u iznosu od 1.476.025,62 kuna ili 88,17% od planiranog iznosa, a odnosi se na potpore poduzetništvu po javnom pozivu.

Aktivnost: Promidžba poduzetništva i obrtništva  utrošeno je 21.875 kuna ili 54,18% od plana, a planirani izdaci odnose se većim dijelom na rashode za usluge promidžbe i informiranja.

Aktivnost: Potpore Udruženju obrtnika Grada Karlovca izvršeni su rashodi u iznosu od 15.000 kuna ili 100% , a odnose se na redovne aktivnosti Obrtničkog centra.

- PROGRAM 5001 RAZVOJ TURIZMA ukupni izdaci izvršeni su u iznosu od 971.927,47 kuna ili 86,15% od plana. Cilj ovog programa je poboljšati turističku infrastrukturu Grada, poboljšati informiranost turista, ponuditi što više kvalitetnih događanja koja će proširiti turističku ponudu Grada, a posebni ciljevi se odnose na stvaranje materijalnih preduvjeta za bavljenje turističkom djelatnošću, razvoj ljudskih potencijala za bavljenje turizmom kao i promoviranje Karlovca kao turističke destinacije.

Aktivnost: Promidžba turizma Grada Karlovca ostvareni su rashodi u iznosu od 18.750,82 kuna ili 93,75% od plana, a odnose se najvećim dijelom na usluge promidžbe i informiranja.

Aktivnost: Turistička infrastruktura utrošeno je 75.093,34 kuna ili 100,12% planiranog iznosa, a odnosi se na tekuće donacije Turističkoj zajednici za uređenje grada u turističke svrhe  za projekt „Zeleni cvijet”.

Tekući projekt: Manifestacije i razna događanja rashodi su izvršeni u iznosu od 104.775 kuna, a sredstva su većim dijelom utrošena za tradicionalnu manifestaciju „Ivanjskog krijesa” u iznosu od 5.000 kuna i za organizaciju različitih manifestacija u iznosu od 89.775 kuna dok je za organizaciju blagdanskih događanja utrošeno 10.000 kuna.

Tekući projekt: Tekuće donacije u novcu Turističkoj zajednici izvršeni su rashodi u iznosu od 773.308,31 kuna ili 91,08% od godišnjeg plana i namijenjena su sufinanciranju projekata i aktivnosti u organizaciji Turističke zajednice grada Karlovca za što je utrošeno 210.875 kuna, a na sufinanciranje manifestacija u organizaciji Turističke zajednice Grada 140.558,31 kuna dok su sredstva namijenjena promociji destinacija utrošena u iznosu od 165.000 kuna, a za redovno poslovanje Turističke zajednice Grada Karlovca utrošeno je 256.875 kuna u promatranom razdoblju.

- PROGRAM 5004 VETERINARSKO ZDRAVSTVENA ZAŠTITA u izvještajnom razdoblju je utrošeno 1.647.394,78 kuna ili 97,23% od godišnjeg plana za 2020.godinu, a sredstva su namijenjena uslugama skloništa za napuštene životinje.

- PROGRAM 5006 POLJOPRIVREDA I RURALNI RAZVOJ u izvještajnom razdoblju utrošeno je 1.500.671,30 kuna za različite aktivnosti i projekte kojima je cilj razvoj okolišno i ekonomski održive poljoprivrede, bolje iskorištavanje prirodnih resursa, poticanje poljoprivrede kao obiteljskog poduzetništva, poboljšanje uvjeta života na ruralnom prostoru i  zadržavanje stanovništva na ruralnim prostorima. Program obuhvaća mjere i aktivnosti za unaprjeđenje i povećanje ukupne poljoprivredne proizvodnje kao i ruralnog razvoja na području Grada Karlovca kroz sljedeće aktivnosti:

Aktivnost: Kreditiranje poljoprivredne proizvodnje – subvencije kamata utrošeno je 12.573,86 ili 62,87% od plana za subvencije kamata poljoprivrednim gospodarstvima u cilju razvoja poljoprivredne proizvodnje.

Aktivnost: Potpore poljoprivrednim gospodarstvima izdaci su izvršeni u iznosu od 1.246.864,02 ili 96,06% od godišnjeg plana, a odnose se na subvencije poljoprivrednicima za primarnu proizvodnju.

Aktivnost: Potpore poduzetništvu u ruralnom području ostvarene su u iznosu od 135.882,86 kuna ili 84,14% od planiranog iznosa, a rashodi se odnose na potporu poljoprivrednim gospodarstvima za diverzifikaciju djelatnosti.

Aktivnost: Suradnja s  institucijama i udrugama u izvještajnom razdoblju ostvareni su rashodi u iznosu od 59.537,50 kuna ili 55,13% od plana za 2020. godinu. Na članarine LAG-ovima se odnosi 38.400 kuna dok su rashodi za usluge iznosili 18.000 kuna, a troškovi održavanja CDA meteorološke stanice 3.137,50 kuna.

Aktivnost: Suzbijanje ambrozije ostvareni su rashodi u iznosu od 5.000 kuna, a ostvareni rasodi se odnose na troškove promidžbenih aktivnosti.

Aktivnost: Raspolaganje poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH ostvareni rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja iznose 32.500 kuna ili 65,0% od plana za 2020.godinu.

Tekući projekt: „Gradski vrtovi” rashodi su ostvareni u iznosu od 8.313,06 kuna ili 55,42% od plana,  a odnose se na usluge tekućeg i investicijskog održavanja.

GLAVA 02 AQUATIKA –SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC

Djelatnost proračunskog korisnika Aquatika – slatkovodni akvarij Karlovac provodi se kroz sljedeće programe:

- PROGRAM 5001 RAZVOJ TURIZMA ostvaren je u iznosu od 2.832.314,87 kuna ili 94,32% od plana za 2020. godinu, a odnosi se na financiranje plaća zaposlenih u ustanovi u iznosu od 1.882.071,33 kuna i na rad Upravnog vijeća u iznosu od 27.192,95 kuna dok se na materijalne rashode poslovanja odnosi 923.050,59 kuna.

- PROGRAM 8006 Aqutika slatkovodni akvarij Karlovac –vlastita djelatnost ostvaren je u iznosu od 1.423.448,13 kuna ili 70,77% od plana, a odnosi se na materijalne rashode poslovanja u iznosu od 1.266.491,16 kuna dok se na opremanje ustanove odnosi 97.246,20 kuna. Program je financiran iz ostvarenih vlastitih prihoda proračunskog korisnika, a to su najvećim dijelom prihodi od donacija, prihodi od prodaje ulaznica i suvenira, prihodi od pružanja ugostiteljskih usluga, najma konferencijske dvorane te prihodi od edukativnih programa i prezentacija.

AQUATIKA je osnovana kao javna ustanova, prije svega namijenjena djeci i mladima, učenicima, znanstvenicima, akvaristima, odnosno lokalnom stanovništvu, kako bi se razvijala svijest o iznimnoj biološkoj raznolikosti.

RAZDJEL 008 - UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

Ukupno je za programe unutar Upravnog odjela za društvene djelatnosti utrošeno u izvještajnom razdoblju 169.312.215,60 kuna ili 94,35% od godišnjeg plana, za financiranje sljedećih programa:

- Program 3002 Gradnja objekata

- Program 3004 Zaštita i očuvanje kulturnih dobara

- Program 6000 Osnovno obrazovanje - zakonski standard

- Program 6001  Osnovno obrazovanje iznad državnog  standarda

- Program 6002  Stipendiranje učenika i studenata

- Program 6003  Ostali projekti u obrazovanju

- Program 6004  Predškolski odgoj

- Program 6005  Javne ustanove u kulturi – Grad

- Program 6006  Javne potrebe u kulturi

- Program 6007  Socijalna skrb - gradski program

- Program 6008  Socijalna skrb - zakonske osnove

- Program 6009  Zdravstvo i međugeneracijska solidarnost

- Program 6010  Razvoj sporta i rekreacije

- Program 6011  Javne potrebe u tehničkoj kulturi

- Program 6012  Potpore za rad udruga

- Program 6013  Gradski program za mlade

- Program 6014  Ostale aktivnosti za mlade

- Program 6019  Kapitalna ulaganja u objekte kulture

- Program 8000  Osnovno školstvo - vlastita djelatnost

- Program 8001  Ustanove u kulturi - vlastita djelatnost

- Program 9000 Rashodi za zaposlene u osnovnim školama

Izvršenje rashoda po programima, aktivnostima i projektima u 2020. godini u odnosu na plan Upravnog odjela za društvene djelatnosti

GLAVA UO ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

- PROGRAM 3002 GRADNJA OBJEKATA izvršeni su rashodi u iznosu od 12.842.597,46 kuna ili 98,72% od godišnjeg plana, a odnose se na kapitalne projekte:

Kapitalni projekt: Rekonstrukcija i energetska obnova Dječjeg vrtića Dubovac ostvareni su rashodi za dodatna ulaganja na objektu vrtića u iznosu od 8.062.760,70 kuna dok se na opremanje odnosi 312.590,75 kuna.

Kapitalni projekt: Izgradnja Dječjeg vrtića Mahično u izvještajnom razdoblju 2020. godine ostvareni su rashodi za izgradnju vrtića 4.779.836,76 kuna ili 97,04% od plana. Objekt je dovršen i ima uporabnu dozvolu, te je počeo  s radom početkom nove pedagoške godine.

- PROGRAM 3004 ZAŠTITA I OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE

Osnovni cilj ovog programa je pridonositi zaštiti i obnovi kulturnih dobara na području Grada Karlovca, samostalno ili u suradnji s nadležnim Ministarstvom kulture i imateljima kulturnih dobara. Povijesne građevine se teži primjereno održavati, uključujući i zaštićenu neposrednu okolicu, radi zadržavanja ili uspostave izvornog ambijenta i organizacije prostora u kojem je kulturno dobro nastalo, te ih primjereno koristiti i prezentirati.

U izvještajnom razdoblju ostvareni su rashodi u iznosu od 868.037,91 kuna ili 57,39% od plana za 2020. godinu, a odnose se najvećim dijelom na trošak projektne dokumentacije u iznosu od 253.125 kuna dok su rashodi za obnovu mrtvačnice Židovskog groblja ostvareni u iznosu od 422.915,08 kuna.

- PROGRAM 6001 OSNOVNO ŠKOLSTVO IZNAD STANDARDA ostvaren je u iznosu od 245.406,38 kuna ili 97,77% od plana za 2020. godinu, a utrošena sredstva se odnose na prijevoz učenika pri čemu je za sufinanciranje prijevoza djece osnovnih škola utrošeno 190.903,49 kuna i za prijevoz djece s teškoćama u razvoju 54.502,89 kuna. Pored zakonske obveze Grad osigurava sredstva  za besplatan prijevoz učenika osnovnih škola do 3 i do 5 km. Grad Karlovac financira prijevoz učenika s poteškoćama u razvoju sukladno kriterijima iz Odluke o kriterijima za financiranje povećanih troškova prijevoza i posebnih nastavnih sredstava i pomagala te sufinanciranja prehrane učenika s teškoćama u razvoju.

- PROGRAM 6002 STIPENDIRANJE UČENIKA I STUDENATA ukupni izdaci izvršeni su u iznosu od 420.064,83 kuna ili 96,04% od plana. Grad Karlovac dodjeljuje stipendije učenicima srednje škole i studentima koji imaju prebivalište na području Grada Karlovca temeljem općeg uspjeha i deficitarnosti. Stipendije, kao oblik financijske pomoći učenicima i studentima u toku njihovog školovanja, iznose 700,00 kn mjesečno za studente i 400,00 kn za učenike. Stipendije se dodjeljuju na osnovu provedenog javnog natječaja. Program se provodi kroz sljedeće aktivnosti:

Aktivnost: Stipendije Grada Karlovca u izvještajnom razdoblju utrošeno je 410.064,83 kuna za stipendiranje učenika i studenata, koje su dodijeljene putem natječaja.

Aktivnost: Zaklada izvrsnosti i inovativnosti Grada Karlovca u izvještajnom razdoblju 2020. godine utrošeno je 10.000 kuna ili 100,0% od plana.

- PROGRAM 6003 OSTALE AKTIVNOSTI U OBRAZOVANJU u izvještajnom razdoblju ostvareni su rashodi u iznosu od 471.040,31 kuna ili 95,77% od plana za 2020. godinu. Program obuhvaća poslove i zadatke kojima se osigurava ostvarivanje raznih aktivnosti usmjerenih prema razvoju i unapređivanju odgoja i obrazovanja, kao što su stjecanje i razvijanje znanja, sposobnosti i umijeća, usvajanje vrijednosti i navika koji omogućavaju cjelovit razvoj osobnosti.

Aktivnost: Prijevoz učenika srednjih škola za sufinanciranje prijevoza za učenike srednjih škola izvršeni su rashodi u iznosu od 210.693,87  kuna ili 98,0% od plana.

Aktivnost: Sajam srednjih škola rashodi za različite usluge iznose 3.625 kuna ili 90,63% od planiranog iznosa.

Aktivnost: Pomoći proračunskim korisnicima u školstvu ostvareni su rashodi u iznosu od 15.000 kuna, a odnose se na sredstva namijenjena Gimnaziji Karlovac.

Aktivnost: Sufinanciranje studentske prehrane u izvještajnom razdoblju ostvareni su rashodi u iznosu od 50.000 kuna ili 100,0% od plana, a sredstva su doznačena Studentskom centru Karlovac.

Tekući projekt: Grad -prijatelj djece ostvareni su rashodi u iznosu od 15.000 kuna ili 75,0% od plana.

Tekući projekt: Prehrana za djecu u riziku od siromaštva „Školski obrok za svako dijete“ ostvareni su rashodi u iznosu od 30.993 kuna, a utrošena sredstva se odnose na usluge tiskanja letaka u svrhu promidžbe projekta.

Tekući projekt: Sufinanciranje programa djece s teškoćama ostvareni su rashodi u iznosu od 24.720 kuna ili 98,88% od plana, a odnose se na plaćanje usluga Poliklinici Suvag.

Tekući projekt: Pomoćnici u nastavi  u izvještajnom razdoblju 2020. godine iskorišteno je 121.008,44 kuna ili 91,53% od godišnjeg plana, a sredstva se odnose na rashode za plaću osobe zaposlene na projektu u gradskoj upravi.

- PROGRAM 6004 PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE ostvaren je u iznosu od 305.146,21 kuna ili 87,32% od godišnjeg plana (unutar glave Upravnog odjela za društvene djelatnosti), a ostvareni iznos se odnosi na sufinanciranje smještaja djece u privatnim vrtićima u iznosu od 163.590 kuna i na troškove osobe zaposlene na projektu unaprijeđenja rada vrtića u iznosu od 141.556,21 kuna.

- PROGRAM 6006 JAVNE POTREBE U KULTURI  ostvaren je u iznosu od 1.161.865,17 kuna ili 92,95% od plana za 2020. godinu.

Cilj programa je osiguranje financijskih sredstava za ostvarivanje javnih potreba na području kulture. Programom javnih potreba u kulturi grada utvrđuju se aktivnosti, poslovi i djelatnosti u kulturi od značenja za grad Karlovac, kao i za njegovu promociju na svim razinama međužupanijske i međunarodne suradnje. Program obuhvaća financijsko poticanje razvitka kulturnih aktivnosti odnosno ostvarivanje raznih aktivnosti udruga, ustanova koje nisu u vlasništvu Grada Karlovca i ostalih korisnika na području kulture. Nositelji programa, kojima su temeljem Programa javnih potreba u kulturi raspoređena namjenska sredstva, pravo na dodjelu sredstava ostvaruju temeljem natječaja i ugovora koji zaključuju s Gradom. Doznačenim financijskim sredstvima nositelji programa mogu raspolagati isključivo namjenski po načelima dobrog gospodarenja, a prenamjenu financijskih sredstava nositelji programa mogu izvršiti samo uz prethodnu suglasnost Grada Karlovca.

Aktivnost: Kulturni programi ustanova i udruga ukupan iznos tekućih donacija u 2020. godini za korisnike projekata javnih potreba u kulturi iznosi 311.569,50 kuna ili 89,02% godišnjeg plana, a sredstava su dodijeljena ustanovama kulture, udrugama kulture, kulturno umjetničkim društvima i ostalima  za razne kulturne manifestacije i projekte na osnovi provedenog natječaja.

Aktivnost: Zajednica organizacija kulturnih amaterskih djelatnosti grada u izvještajnom razdoblju je doznačeno 465.996,42 kuna ili 93,20% od plana za 2020. godinu, a sredstva su iskorištena za financiranje redovne djelatnosti zajednice.

Aktivnost: Ostale aktivnosti u programu kulture, ostvareni su rashodi u iznosu od 3.000 kuna koji se odnose na troškove organizacije Noći muzeja.

Kapitalni projekt: Pomoći za sakralne objekte u izvještajnom razdoblju ostvarene su u planiranom iznosu od 20.000 kuna, a odnose se na kapitalne donacije za sakralne objekte vjerskim zajednicama po Rješenjima Gradonačelnika.

Kapitalni projekt: Održavanje objekta Stari grad Dubovac ostvareni su rashodi u iznosu od 319.365,40 kuna ili 95,33% od plana za 2020. godinu, sredstva su utrošena na tekuće i investicijsko održavanje objekta.

Tekući projekt: Manifestacija „Zvjezdano ljeto”  ostvareni su rashodi u iznosu od 41.933,85 kuna ili 100,0% od godišnjeg plana, a odnose se na usluge promidžbe i informiranja te različite intelektualne usluge.

- PROGRAM 6007 - SOCIJALNA SKRB - GRADSKI PROGRAM ukupno je u izvještajnom razdoblju 2020. godine utrošeno 3.349.805,02 kuna ili 97,80% od plana.

Osnovni cilj programa je poboljšanje životnog standarda građana, temeljem utvrđenih kriterija ukupnih primanja domaćinstva, te  pomoći socijalno najugroženijim kategorijama građana, posebno obiteljima s više djece, zatim starijim građanima, bolesnim i nemoćnim, te umirovljenicima.

Aktivnost: Pomoći za socijalno ugroženu djecu i mlade izvršeni su rashodi u iznosu od 202.488,96 kuna ili 97,50%, a odnose se na troškove prehrane i produženog boravka  učenika u osnovnim školama u iznosu od 138.769,50 kuna dok su troškovi smještaja djece u vrtiće iznosili 46.538,46 kuna, a naknade za troškove ljetovanja djece 17.181 kuna.

Aktivnost: Pomoći za troškove stanovanja (za socijalno ugrožene kategorije građana) ostvarene su u iznosu od 1.075.731,55 kuna ili 99,54% od plana, od čega je za nabavu ogrijeva utrošeno 324.000 kuna, za sufinanciranje troškova komunalija 368.599,55 kuna, za troškove električne energije 294.520 kuna i za sufinanciranje troškova centralnog grijanja 88.612 kuna.

Aktivnost: Pomoći umirovljenicima izvršene su u iznosu od 452.646 kuna ili 98,62% od plana. Od toga su pomoći umirovljenicima nižeg socijalnog stanja  isplaćene su u iznosu od 56.000 kuna, naknade za troškove prijevoza izvršene su u iznosu od 219.996 kuna, a troškovi prijevoza za socijalno ugrožene kategorije stanovništva 30.000 kuna. U 2020. godini isplaćene su i  „božićnice” umirovljenicima u iznosu od 146.650 kuna, odnosno svakom umirovljeniku isplaćeno je po 350 kuna pomoći.

Aktivnost: Pomoći u prehrani  izvršene su u iznosu od 647.067,42 kuna ili 96,90% od plana, od čega je naknada za tople obroke i pakete suhe hrane ostvarena u iznosu od 605.590,41  kuna, a  mlijeko za dojenčad u iznosu od 41.477,01 kuna.

Aktivnost: Skrb o starijim i bolesnim osobama odnosi se na zdravstvenu njegu i pomoć u kući starih i bolesnih osoba, a izvršeni rashodi iznose 480.185 kuna ili 98,0% planiranih sredstava za 2020. godinu. Za zdravstvenu njegu u kući starih i bolesnih osoba utrošeno je 131.300 kuna putem Ustanove za zdravstvenu njegu u kući, za pomoć u kući starim i bolesnim utrošeno je 348.885 kuna koja se ostvaruje preko Gradskog društva Crvenog križa.

Aktivnost: Ostale naknade i pomoći građanima izvršene su u iznosu od 491.686,09 kuna ili 94,56% od plana. Od toga je za usluge prijevoza i ukopa pokojnika utrošeno 52.191,61 kuna, za nabavu pogrebne opreme 19.584,48 kuna, a za ostale pomoći po posebnim odlukama 419.910 kuna koje se isplaćuju temeljem Rješenja Gradonačelnika.

Naknade i pomoći za socijalno ugrožene kategorije stanovništva izvršene su temeljem Zakona o socijalnoj skrbi i Programa socijalne skrbi koji je usvojilo Gradsko vijeće Grada Karlovca.

- PROGRAM 6008 - SOCIJALNA SKRB - ZAKONSKE OSNOVE namijenjen je za podmirenje pomoći socijalno ugroženim kategorijama stanovništva po zakonskoj osnovi. U izvještajnom razdoblju 2020. godine utrošeno je 565.803,52 kuna ili 98,70% od plana. Pomoći se odnose na sufinanciranje troškova komunalija u iznosu 425.871,32 kuna i troškova centralnog grijanja u iznosu 139.932,20 kuna.

- PROGRAM 6009 - ZDRAVSTVO I MEĐUGENERACIJSKA SOLIDARNOST ukupni izdaci u izvještajnom razdoblju iznose 778.724,91 kuna ili 95,11% od plana.

Cilj ovog programa je podizanje zdravstvenog standarda građana i pomoć ugroženim socijalnim skupinama, aktivno učešće u provedbi populacijske politike, podizanje nivoa  zdravlja građana, podizanje kvalitete zdravstvenih usluga, doprinos kvaliteti međugeneracijske solidarnosti.

Aktivnost: Donacije za novorođenu djecu izvršeni  su rashodi u  iznosu od 531.000 kuna ili 93,16 % od godišnjeg plana, za svako novorođeno dijete isplaćivano je 1.500 kuna pomoći.

Aktivnost: Pomoć starijim i bolesnim osobama ostvareni su rashodi u iznosu od 41.005,64 kuna plana, a odnose se na program pomoći u kući i dnevni boravak koji se provodi preko Gradskog društva Crvenog križa u iznosu od 20.000 kuna kao i na rashode za intelektualne usluge u iznosu od 21.005,64 kuna.

Aktivnost: Skrb o braniteljima oboljelim od PTSP-a  utrošeno je 109.120,91 kuna ili 86,26% od plana, a rashodi se odnose na sufinanciranje plaće socijalnog radnika.

Aktivnost: Pomoći proračunima i proračunskim korisnicima u zdravstvu ostvareni su rashodi u iznosu od 591.130,57 kuna ili 98,52% od plana, a sredstva se odnose na pomoći dane Domu zdravlja Karlovac u iznosu od 80.000 kuna i poliklinici Suvag u iznosu od 20.000 kuna dok je Karlovačkoj županiji za nabavu opreme  i higijenskog materijala potrebno za borbu protiv epidemije doznačeno 491.130,57 kuna.

- PROGRAM 6010 JAVNE POTREBE U ŠPORTU  ukupni rashodi u izvještajnom razdoblju 2020. godine ostvareni su u iznosu od 8.213.766,53 kuna  ili 99,24%.

Osnovni cilj ovog programa  je navedenim aktivnostima i projektima podržati rad klubova i stručnih djelatnika u sportu, omogućiti povećanje i unapređenje kvalitete športaša i klubova, te omogućiti uključivanje u šport što većeg broja djece i mladih.

Aktivnost: Zajednice športskih udruga Grada Karlovac izvršeni su rashodi u iznosu od 8.154.442,39 kuna ili 99,24% od godišnjeg plana, a odnose se najvećim dijelom na tekuće donacije Karlovačkoj športskoj zajednici za financiranje njihove redovne djelatnosti, za plaće športskih trenera i za prijenos sredstava športskim klubovima u iznosu od 7.958.442,39 kuna.  Za izradu strategija sporta utrošeno je tijekom 2020. godine 196.000 kuna.

Tekući projekt: Športska kultura učenika izvršeni su rashodi u iznosu od 59.324,14 kuna ili 98,87%, a odnose se na tekuće donacije Školskom športskom savezu grada Karlovca.

- PROGRAM 6011 JAVNE POTREBE U TEHNIČKOJ KULTURI, program se izvršava  preko Zajednice tehničke kulture, a ukupni rashodi iznose 500.000 kuna ili 100,0% od godišnjeg plana. Sredstva su doznačena temeljem Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi po zahtjevima Zajednice, a odnose se na plaću voditelja i djelatnika, materijalne rashode, te na financiranje rada raznih udruga odnosno klubova članica Zajednice tehničke kulture.

- PROGRAM 6012 POTPORE ZA RAD UDRUGA ukupno izvršeni izdaci u izvještajnom razdoblju iznose 1.669.493,48 kuna ili 99,70% od plana.

Osnovni cilj programa je podržati razvitak, unapređenje vještina i potencijala, te projektni rad civilnog društva na lokalnoj razini i redoviti rad udruga financiranjem profesionalno zaposlenih djelatnika i materijalnih troškova, te izgraditi jače upravljačke kapacitete i vještine unutar lokalnog civilnog društva. Udrugama civilnog društva cilj je omogućiti da se natječu za dobivanje sredstava proračuna za obavljanje onih aktivnosti i provedbu projekata koji značajno doprinose razvitku civilnog društva i zadovoljavanju potreba različitih skupina korisnika na području grada Karlovca.

Udruge su obvezne dostaviti izvješće o svom radu i realiziranim projektima nadležnom Upravnom odjelu.

Aktivnost: Institucionalna podrška radu udruga izvršeni rashodi u izvještajnom razdoblju 2020. godine iznose 669.999,91 kuna ili 100,0% od plana, a sredstva su osigurana temeljem provedenih natječaja. Ovim programom osigurana su sredstva za sljedeće udruge:

- Savez udruga osoba s invaliditetom Karlovačke županije

- Društvo multiple skleroze Karlovačke županije

- Udruga Milosrđe Centar za beskućnike

- Ženska grupa Karlovac Korak

- Udruga HVIDRA

- Udruga slijepih USKA

- Udruga za djecu s teškoćama u razvoju Zvončići

- Udruga slijepih Karlovačke županije

- Udruga gluhih i nagluhih Karlovačke županije

- Udruga za pomoć osobama s mentalnom retardacijom Rajska ptica

- Udruga za osobe s intelektualnim teškoćama Karlovačke županije

Aktivnost: Sufinanciranje partnerskog udjela u projektima ostvareni su rashodi u iznosu od 29.000 kuna ili 100,0% od plana, a odnose se najvećim dijelom na sredstva doznačena udruzi osoba s invaliditetom Karlovačke županije u iznosu od 25.000 kuna dok se na udruzi Job club doznačeno 4.000 kuna.

Aktivnost: Djelatnost Gradskog društva Crvenog križa Karlovac izvršeni su izdaci u iznosu od 880.918,57 kuna ili 99,99% od godišnjeg plana, u cilju provođenja humanitarnih projekata.

Aktivnost: Financiranje programa udruga i promocija civilnog društva ostvareni su rashodi u iznosu od 89.575 kuna ili 94,71% od plana, a odnose se na sredstva doznačena za Foginovo kupalište.

- PROGRAM 6013 PROGRAM ZA MLADE izvršen je u iznosu od 222.421,24 kuna ili 86,71% od plana za 2020. godinu.

Osnovni cilj programa je osnažiti kapacitete udruga mladih i za mlade u izvođenju aktivnosti informiranja, obrazovanja te poticanja i razvoja kulture mladih i kapaciteta civilnog društva, nastaviti projekt Kluba mladih nezaposlenih te omogućiti edukaciju osobama koje se aktivno uključe u klub o traženju posla i mogućnostima zapošljavanja, savjetu mladih omogućiti rad i djelovanje kao savjetodavnom tijelu Gradskog vijeća Grada Karlovca, informirati mlade o sadržajima  u gradu s ciljem njihove bolje društvene uključenosti.

Aktivnost: Provedba gradskog programa za mlade ostvareni su rashodi  u iznosu od 222.421,24  kuna ili 86,71% od plana, a izdaci se najvećim dijelom odnose na financiranje redovne djelatnosti Centra za mlade u Grabriku u iznosu od 155.000 kuna, za Malu scenu Hrvatskog doma doznačeno je 44.408,74 kuna, a za programe mobilnosti i inicijative mladih 13.395,85 kuna.

GLAVA 02  OSNOVNE ŠKOLE

Ukupno planirani rashodi za aktivnosti i projekte osnovnog školstva za 2020. godinu u iznosu od 96.590.134 kuna izvršeni su u iznosu od  91.094.136,42 kuna ili 94,31% od godišnjeg plana, a  odnose se na sljedeće programe:

- PROGRAM 4002 ENERGETSKA UČINKOVITOST sredstva se odnose na projekt Energy@School koji se provodio u karlovačkim osnovnim školama, rashodi su izvršeni u iznosu od 18.400 kuna.

- PROGRAM  6000 OSNOVNO  ŠKOLSTVO - ZAKONSKI STANDARD u izvještajnom razdoblju 2020. godine izvršeni su rashodi u iznosu od 10.902.927,98 kuna ili 99,31% od godišnjeg plana.

Ovim Programom osiguravaju se sredstva za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u Gradu Karlovcu. Planirana su sredstva za materijalne rashode, financijske rashode, materijal, dijelove i usluge za tekuće održavanje i rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (opreme). Cilj Programa je osiguravanje minimalnog financijskog standarda neoophodnog za realizaciju plana i programa osnovnoškolskog obrazovanja te povećanje minimalnog pedagoškog standarda osnovnog školstva. Ukupna bilančna prava za financiranje minimalnog standarda javnih potreba osnovnog školstva Grada Karlovca za 2020. godinu, Vlada Republike Hrvatske utvrdila je:

- Odlukom o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje  minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2020.g. (Narodne novine, broj 128/2019, u daljnjem tekstu: Odluka Vlade) i

- Uredbom o načinu financiranja decentraliziranih funkcija te izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2020.godinu (Narodne novine, broj 128/2019 - u daljnjem tekstu: Uredba Vlade),

Temeljem navedenog Gradsko vijeće Grada Karlovca donijelo je sljedeće dokumente:

- Odluku o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija u osnovnim školama na području grada Karlovca za 2020. godinu (Glasnik Grada Karlovca, broj 19/2019)

- Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola Grada Karlovca za 2020. godinu. (Glasnik Grada Karlovca, broj 19/2019)

Ukupni prihodi za decentraliziranu funkciju osnovnog školstva Grada Karlovca za 2020. godinu planirani su u iznosu od 10.997.270 kuna, a ostvareni su u ukupnom iznosu od 10.921.327,98 kuna iz sljedećih izvora:

- Dodatni udio poreza na dohodak od 1,9% za osnovno školstvo u iznosu od 3.086.839,25 kuna i čini 114,33% od plana.

- Pomoći izravnanja iz državnog proračuna u iznosu 7.834.488,69 kuna ili 94,42% od godišnjeg plana.

Ukupna decentralizirana sredstva bilancirana su Odlukom Vlade za:

- materijalne i financijske rashode te rashode za tekuće i investicijsko održavanje u iznosu od 9.378.341 kuna i

- rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u iznosu od 1.618.929  kuna.

Aktivnost: Financiranje materijalnih i financijskih rashoda utrošeno je 6.982.104,65 kuna ili 98,89% godišnjeg plana. U tome je za financiranje naknada za troškove zaposlenima utrošeno 93.089,20 kuna, za rashode za materijal i energiju u iznosu od 3.627.816,59 kuna, rashode za usluge 3.046.475,80 kuna i ostali nespomenuti rashodi poslovanja 214.723,06 kuna (premije osiguranja, članarine, razne pristojbe i naknade i ostali rashodi) dok je za nabavu različite opreme i uređaja utrošeno kuna.

Aktivnost: Prijevoza učenika - zakonski standard za financiranje rashoda za  prijevoz učenika osnovnih škola  utrošeno je 1.189.735,23 kuna ili 100,23% od plana.

Kapitalni projekt: Nabava nefinancijske imovine u izvještajnom razdoblju ostvareno je 1.987.381,15 kuna ili 99,99% od plana za 2020.godinu, a utrošena sredstva se odnose na nabavu različite opreme i uređaja osnovnih škola.  Rashodi su planirani sukladno Planu rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatnih ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola za 2020. godinu, koji je usvojilo Gradsko vijeće.  U izvještajnom razdoblju ostvareni su rashodi za kapitalna ulaganja pri čemu se najveći dio odnosi na kapitalna ulaganja u osnovnu školu Braće Seljan u iznosu od 642.497,50 kuna (troškovi izrade projektne dokumentacije i unutarnje uređenje škole radi prelaska u jednosmjenski rad) dok su troškovi ulaganja iz decentraliziranih sredstava u projektnu dokumentaciju osnovne škole Turanj iznosili 266.250 kuna. Kapitalna ulaganja u osnovnu školu Mahično u iznosu od 202.500 kuna se odnose na trošak izrade projektne dokumentacije za građenje sportske dvorane Mahično.

Kapitalni projekt: Energetska obnova OŠ „Braća Seljan” utrošeno je 743.706,95 kuna ili 100,0% od plana za 2020. godinu, a sredstva se odnose na energetsku obnovu zgrade na adresi Domobranska 2.

Tablica 8. Planirani rashodi za kapitalna ulaganja po osnovnim školama sukladno Planu rashoda za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola za 2020. godinu

- PROGRAM 6001 OSNOVNO ŠKOLSTVO – IZNAD STANDARDA, izvršen je u iznosu od 1.729.002,10 kuna ili 99,41% od plana za 2020. godinu. Osnovni cilj ovog programa je unapređenje razvoja i podizanje kvalitete osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja kroz ostvarivanje različitih aktivnosti, stjecanje i razvijanje znanja, sposobnosti i umijeća, usvajanje vrijednosti i navika koji omogućavaju cjelovit razvoj osobnosti.

Program javnih potreba osnovnih škola iznad standarda poticajni je program koji se financira iz proračuna grada Karlovca s ciljem unapređenja karlovačkog osnovnoškolskog sustava, a odnosi se na slijedeće aktivnosti:

Aktivnost: Produženi boravak izvršeni su rashodi u iznosu od 1.216.892,31 kuna ili 99,34% od plana, a odnose se na rashode za zaposlene u iznosu od 1.179.004,75 kuna i na naknade troškova zaposlenima u iznosu od kuna. 37.887,56 kuna. Produženi boravak provodi se ukupno u sedam gradskih škola OŠ Braća Seljan, OŠ Dubovac, OŠ Švarča, OŠ Grabrik, OŠ Dragojla Jarnević, OŠ Banija i OŠ Turanj, a pohađa ga oko 380 učenika na području grada Karlovca.

Grad Karlovac sufinancira program produženog boravka za isplatu plaća i ostalih materijalnih prava učitelja. Mjesečna participacija roditelja - korisnika usluga u sufinanciranju programa produženog boravka iznosi 150,00 kuna po učeniku mjesečno, dok troškove prehrane učenika podmiruju roditelji.

Tekući projekt: Nabava obrazovnog materijala za učenike osnovnih škola izvršeni su rashodi u iznosu od 511.537,39 kuna ili 99,59% od plana za 2020.godinu.

- PROGRAM 6003 OSTALE AKTIVNOSTI U OBRAZOVANJU ukupni rashodi izvršeni su u iznosu od 2.247.215,30 kuna ili 82,46% od plana.

Opis i cilj programa

Program obuhvaća poslove i zadatake kojima se osigurava ostvarivanje raznih aktivnosti usmjerenih prema razvoju i unapređivanju odgoja i obrazovanja, kao što su stjecanje i razvijanje znanja, sposobnosti i umijeća, usvajanje vrijednosti i navika koji omogućavaju cjelovit razvoj osobnosti.

Tekući projekt: Sufinanciranje programa djece s teškoćama sredstva su ostvarena su u iznosu od 7.815,95 kuna ili 48,85%, a odnose se na troškove namirnica 6.241,54 kuna, a naknade za troškove prijevoza su iznosile 1.574,41 kuna.

Tekući projekt: Pomoćnici u nastavi u razdoblju od siječnja do prosinca 2020. godine utrošeno je 1.780.323,06 kuna ili 85,69% od plana. Grad Karlovac nositelj je projekta UP.03.2.1.03.0023 „ŠKOLA ZA SVE uz pomoćnike u nastavi III“ koji se provodi u sklopu Poziva UP.03.2.1.03 Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno – obrazovnim ustanovama, faza III. Partneri na projektu su 11 škola kojima je Grad osnivač: Osnovna škola Banija, Osnovna škola Braća Seljan Karlovac, Osnovna škola Dragojle Jarnević, Osnovna škola Dubovac, Osnova škola Grabrik, Osnovna škola Mahično, Osnovna škola Rečica, Osnovna škola Skakavac, Osnovna škola Švarča, Osnovna škola Turanj i Centar za odgoj i obrazovanje djece i mladeži Karlovac. Razdoblje provedbe projekta je 48 mjeseci, od 28. kolovoza 2017. te traje do 27. kolovoza 2021. godine. Projekt je financiran iz Europskog socijalnog fonda, a ukupna vrijednost projekta iznosi 8.154.324,00 HRK, od čega je iznos bespovratnih sredstava 7.501.978,08 HRK, dok Grad Karlovac sufinancira u iznosu od 652.345,92 HRK (8%). Kroz projekt se učenicima s teškoćama u razvoju osigurava podrška obrazovanju kroz rad pomoćnika u nastavi s ciljem inkluzivnog obrazovanja u redovnom sustavu te pružanja adekvatne podrške za usvajanje odgojno-obrazovnih programa u skladu s individualnim obrazovnim i socijalnim potrebama i mogućnostima učenika s teškoćama u razvoju. U školskoj godini 2020./2021. zaposleno je 48 pomoćnika u nastavi koji rade sa 58 učenika s teškoćama u razvoju.

Tekući projekt: Prehrana za djecu u riziku od siromaštva - „Školski obrok za svako dijete” u izvještajnom razdoblju ostvareno je 459.076,29 kuna ili 72,66% od plana za 2020. godinu, a sredstva se odnose na troškove nabave namirnica. Projekt je započeo u rujnu 2019. godine, svrha projekta je osiguravanje redovite i kvalitetne prehrane za djecu iz socijalno ugroženih obitelji u osnovnim školama. Projekt se provodi u deset osnovnih škola grada Karlovca pri čemu su sredstva osigurana iz Fonda europske pomoći za najpotrebitije (FEAD) i Državnog proračuna RH, a Grad Karlovac osigurava sredstva za zapošljavanje jedne osobe na pola radnog vremena za vođenje projekta.

- PROGRAM  8000  OSNOVNO ŠKOLSTVO - VLASTITA DJELATNOST izvršeni su rashodi u iznosu od 8.561.223,56 kuna ili 73,23% od plana, financirani su iz vlastitih i ostalih prihoda proračunskih korisnika, a odnose se na sljedeće aktivnosti  i projekte:

Najveći dio rashoda odnosi se za pokriće troškova redovne djelatnosti u iznosu od 1.692.842,17 kuna i na troškove produženog boravka 1.232.988,58 kuna. Za dodatna ulaganja na objektima škola je utrošeno 64.013,20 kuna, za financiranje školske kuhinje  842.546,10 kuna, najam za dvorane u iznosu od 54.815,91 kuna, a za nabavu različite opreme I knjiga 109.793,57 kuna.

Kapitalni projekt: Energetska obnova OŠ Braća Seljan ostvaren je u iznosu od 1.791.522,45 kuna ili 93,51% od plana, a odnosi se na dodatna ulaganja na zgradi Domobranska 2 u Karlovcu.

Tekući projekt: „Škola za život“ ostvareni su rashodi u iznosu od 2.424.348,17 kuna ili 77,54% od plana, a najvećim dijelom se odnose na sredstva dobivena iz Ministarstva znanosti i obrazovanja za nabavu knjiga, radnih materijala i nastavnih pomagala te licenci u sklopu provedbe Škole za život.

Tekući projekt: Prehrana za djecu u riziku od siromaštva „Školski obrok za svako dijete” u izvještajnom razdoblju ostvareni su rashodi u iznosu od 75.601,31 kuna ili 100,0% od plana, a utrošena sredstva se odnose na nabavu namirnica. Projekt se provodi u 10 karlovačkih osnovnih škola.

Tekući projekt: Shema školskog voća ostvareni su rashodi u iznosu od 216.773,83 kuna ili 74,42% od plana za 2020. godinu. Republika Hrvatska po principima Europske unije od 2013. godine provodi Shemu školskog voća kao mjeru koja bi trebala pridonijeti povećanju potrošnje voća i povrća kod djece u nižim razredima osnovne škole. Osnovni ciljevi su promoviranje i oblikovanje zdravih prehrambenih navika školske djece te razine svijesti o važnosti voća i povrća u pravilnoj prehrani.

- PROGRAM 9000 RASHODI ZA ZAPOSLENE U OSNOVNIM ŠKOLAMA u razdoblju od siječnja do prosinca 2020.godine ostvareno je 67.635.367,48 kuna ili 97,41% od plana za 2020.godinu. Radi se o plaćama zaposlenim u osnovnim školama koje se financiraju iz proračuna Ministarstva znanosti i obrazovanja.

U sljedećoj tablici dan je pregled programa financiranja osnovnog školstva i obrazovanja:

Tablica 9. Pregled rashoda za programe u osnovnom školstvu i obrazovanju za 2020. godinu

GLAVA 03  USTANOVE KULTURE

Ukupno izvršeni izdaci za program javne ustanove u kulturi izvršeni su u iznosu od 19.098.832,54 kuna ili 91,98% od planiranog iznosa u 2020 .godini, a ostvareni su kroz sljedeće programe:

- Program 6005 -  Javne ustanove u kulturi - Grad

- Program 6006 -  Javne potrebe u kulturi – Grad

- Program  8001 -  Ustanove u kulturi – vlastita djelatnost

- PROGRAM 6005 - JAVNE USTANOVE U KULTURI – GRAD ukupno izvršeni izdaci za program javne ustanove u kulturi čine rashodi za redovno obavljanje djelatnosti ustanova kulture u iznosu od 15.500.165,90 kuna ili 95,54% od planiranog iznosa u 2020. godini, a odnose se na financiranje Gradske knjižnice “Ivan Goran Kovačić”, Gradskog muzeja Karlovac i Gradskog kazališta “Zorin dom”. Osnovni cilj ovog programa je podizanje kulturne razine u svim segmentima kulture, razvoj profesionalizma u kulturi, njegovanje amaterizma, zaštita, obnova i popularizacija kulturne baštine. Poseban je cilj povećanje broja korisnika u ustanovama kulture, povećati broj kulturnih radionica za djecu i mlade, težiti nabavi i otkupu svih vrsta knjižnične građe, povećanju fonda muzejskih zbirki kao i većem broju profesionalnih predstava u kazalištu, te poticati, sufinancirati i koordinirati rad udruga iz područja kulture.

Aktivnost: Rashodi za zaposlene izvršeni su u iznosu od 10.805.814,37 kuna ili 98,77% od plana. Od toga je na plaće za zaposlene djelatnike ustanova kulture utrošeno 8.608.151,84 kuna, ostali rashodi za zaposlene (jubilarne nagrade, otpremnine, regres i ostalo) 866.374,61 kuna, doprinosi na plaće 1.331.287,92 kuna. Na rashode za zaposlene u Gradskoj knjižnici „Ivan Goran Kovačić“ utrošeno je  4.771.952,90 kuna što je za 52.124,55 kuna više u odnosu na 2019.godinu, u  Gradskom muzeju Karlovac 3.303.459,75 kuna što je za 486.729,40 kuna više u odnosu na 2019. godinu zbog troškova novozaposlenih u Muzeju Domovinskog rata Turanj dok je za zaposlene u Gradskom kazalištu „Zorin dom“  utrošeno 2.730.401,72 kuna što je za 40.464,49 kuna manje u odnosu na trošak zaposlenih u 2019. godini.

Aktivnost: Materijalni i financijski rashodi utrošeno je 3.329.526,90 kuna ili 89,19% od plana pri čemu se na materijale rashode Gradske knjižnice „Ivan Goran Kovačić” odnosi 751.359,93 kuna, rashodi Gradskog muzeja Karlovac iznose 1.719.524,99 kuna dok su materijalni troškovi  Gradskog kazališta „Zorin Dom” iznosili 858.641,98 kuna

Aktivnost: Sredstva za rad Upravnih vijeća za naknade članovima je utrošeno 53.174,88 kuna ili 74,89% od plana. Upravna i kulturna vijeća osnovana su radi predlaganja programa javnih potreba u kulturi za koje se sredstva osiguravaju u Proračunu Grada Karlovca, ostvarivanja utjecaja kulturnih djelatnika i umjetnika na donošenje odluka važnih za kulturu i umjetnost te sudjelovanja u utvrđivanju kulturne politike i mjera za njeno provođenje.

U ostvarivanju svojih zadaća pružaju stručnu pomoć Upravnom odjelu za društvene djelatnosti pri izradi prijedloga godišnjeg programa javnih potreba u kulturi Grada Karlovca i njihovo financiranje, sudjeluju u utvrđivanju kulturne politike Grada Karlovca te u tu svrhu daju stručne prijedloge i mišljenja.

Aktivnost: Programska djelatnost izvršeni izdaci za programe kulture izvršeni su u izvještajnom razdoblju u iznosu od 853.506 kuna ili 97,52% od plana.  U izvještajnom razdoblju je na programsku djelatnost Gradske knjižnice „Ivan Goran Kovačić“ utrošeno 322.299,60 kuna što je za 67.696,65 kuna manje u odnosu na prošlu godinu, na programsku djelatnost Gradskog muzeja 189.208,13 kuna što je za 174.019,28 kuna manje u odnosu na 2019. godinu i na programe Gradskog kazališta „Zorin dom“ 341.998,27 kuna što je manje u odnosu na ostvarenje prethodne godine za 102.33,42 kuna.

Kapitalni projekt: Informatizacija ustanove izvršeni su rashodi u iznosu od 4.707,44 kuna ili 20,47% od plana, a odnose se na nabavu računalne opreme i računalnih programa kod korisnika Gradskog muzeja.

Tekući projekt: Opremanje ustanove izvršeni su izdaci u iznosu od 81.275,10 kuna ili 77,40% od plana, a najveći dio se odnosi na troškove  opreme i uredskog namještaja proračunskog korisnika Gradski muzej Karlovac u iznosu 14.275,10 kuna i Gradsko kazalište Zorin dom u iznosu od 67.000 kuna.

Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u ustanove kulture u izvještajnom razdoblju su ostvareni rashodi u iznosu od 372.161,21 kuna ili 78,19% od godišnjeg plana , a odnose se na rashode proračunskog korisnika Gradska knjižnica „Ivan Goran Kovačić“ pri čemu troškovi dodatnih ulaganja na objektu iznose 352.161,21 kuna dok su troškovi projektne dokumentacije ostvareni u iznosu od 20.000 kuna, sredstva su namijenjena sanaciji terase na krovu Gradske knjižnice i dijela krova na Knjižnici za mlade.

- PROGRAM 6006 JAVNE POTREBE U KULTURI ukupni rashodi su ostvareni u iznosu od 176.117,97 kuna ili 55,87% od planiranog iznosa za 2020. godinu unutar glave Ustanove kulture.

Cilj programa je osiguranje financijskih sredstava za ostvarivanje javnih potreba na području kulture. Programom javnih potreba u kulturi utvrđuju se aktivnosti, poslovi i djelatnosti u kulturi od značenja za Grad Karlovac, kao i za njegovu promociju na svim razinama međužupanijske i međunarodne suradnje. Program obuhvaća financijsko poticanje razvoja kulturnih aktivnosti odnosno ostvarivanje raznih aktivnosti udruga, ustanova koje nisu u vlasništvu Grada Karlovca i ostalih korisnika na području kulture.

Nositelji programa, kojima su temeljem Programa javnih potreba u kulturi raspoređena namjenska sredstva, pravo na dodjelu sredstava ostvaruju temeljem provedenog natječaja i ugovora koji zaključuju s Gradom. Doznačenim financijskim sredstvima nositelji programa mogu raspolagati isključivo namjenski po načelima dobrog gospodarenja, a prenamjenu financijskih sredstava nositelji programa mogu izvršiti samo uz prethodnu suglasnost nositelja sredstava.

Aktivnost: Arheološka istraživanja ostvareni su rashodi za 62.356,43 kuna ili 31,30% od plana za 2020. godinu, a odnose se na rasode korisnika Gradski muzej Karlovac.

Tekući projekt: Manifestacija „Zvjezdano ljeto“ ostvareni su rashodi u iznosu od 113.761,54 kuna koji se odnose na korisnika Gradsko kazalište Zorin dom, a odnose se na kupnju odijela za skupinu  BREAK DANCE koje se nalazi u sklopu Baletnog studija, a koje je trebalo biti predstavljeno u sklopu programa Zvjezdano ljeto.

- PROGRAM  8001  USTANOVE U KULTURI – VLASTITA DJELATNOST  izvršeni su izdaci u iznosu od 3.422.548,67 kuna ili 81,01% od plana, financiran je iz vlastitih i ostalih prihoda proračunskih korisnika, a odnose se na sljedeće aktivnosti  i projekte:

Cilj programa je podizanje kulturne razine u svim segmentima kulture, razvoj profesionalizma u kulturi, kao i amaterizma, povećati broj kulturnih radionica za djecu i mlade, težiti nabavi i otkupu svih vrsta knjižnične građe, povećanju fonda muzejskih zbirki kao i većem broju profesionalnih predstava u kazalištu.

Aktivnost Redovna djelatnost  ustanove kulture iz vlastitih i ostalih prihoda utrošeno je za redovnu djelatnost ustanova kulture 1.001.882,33 kuna ili 88,39% od plana, najveći dio rashoda odnosi se na Gradsku knjižnicu”I.G.Kovačić”u iznosu 938.339,27 kuna, na rashode Gradskog muzeja Karlovac 59.450 kuna dok se na Gradsko kazalište Zorin dom odnosi 4.093,06 kuna od ukupnih rashoda za financiranje redovne djelatnosti.

Aktivnost Programska djelatnost ukupni rashodi ostvareni su u iznosu od 1.978.147,50 kuna ili 84,33% od plana. Za programsku djelatnost Gradske knjižnice utrošeno je 706.414,72 kuna, za Gradski muzej 546.489,30 kuna i za programe Gradskog kazališta 725.243,48 kuna.

Aktivnost: Suvenirnica u izvještajnom razdoblju su ostvareni rashodi u iznosu od 76.933,56 kuna ili 23,73% od plana za 2020. godinu, a odnose se najvećim dijelom na nabavu robe (suvenira) kod korisnika Gradski muzej Karlovac.

Kapitalni projekt: Dodatna ulaganja u objekte kulture u izvještajnom razdoblju ostvareni su rashodi u iznosu od 344.714,50 kuna ili 97,39% od plana, a odnose se na izradu zaštitne ograde oko zgrade manufakture kože - kompleks Turanj,  ulaganja u sustav grijanja i hlađenja u Muzeju Domovinskog rata Karlovac – Turanj te sanaciju objekta Križanić Turanj.

Tablica 10. Pregled ukupnih rashoda za programe kulture za 2020.  godinu

GLAVA 04   USTANOVE PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA

Ukupno izvršeni izdaci za programe ustanova predškolskog odgoja i obrazovanja iznose u izvještajnom razdoblju iznose 27.031.041,46 kuna ili 96,62% od godišnjeg plana, a odnose se na rashode utrošene za sufinanciranje programske djelatnosti Dječjeg vrtića Karlovac i Dječjeg vrtića Četiri rijeke. Rashodi su izvršeni kroz sljedeće programe:

- Program 6004 Predškolski odgoj i obrazovanje

- Program 8002 Predškolski odgoj - vlastita djelatnost

- PROGRAM 6004 PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE izvršen je u iznosu od 19.733.279,06 kuna ili 97,04% od plana.

Cilj Programa je organiziranje i ostvarivanje djelatnosti predškolskog odgoja i naobrazbe, unaprjeđenje postojećeg standarda djelatnosti predškolskog odgoja, povećanje obuhvata djece predškolskim odgojem te uspostavljanje učinkovite i ekonomične mreže predškolskih objekata. Cilj je i povećanje standarda smještaja djece i stvaranje uvjeta za širenje programa sukladno potrebama roditelja i interesima djece.

Aktivnost: Rashodi za zaposlene u ustanovama predškolskog obrazovanja izvršeni su u iznosu od 16.354.332,34 kuna ili 99,91% od plana. Rashodi za zaposlene koje financira Grad iz općih prihoda za Dječji vrtić Karlovac iznose 7.968.639,50 kuna, a za Dječji vrtić Četiri rijeke 8.385.692,84 kuna.

Aktivnost: Naknade za rad Upravnog vijeća u izvještajnom razdoblju ostvareni su rashodi u iznosu od 42.005,14 kuna ili 79,40% od plana za 2020.godinu pri čemu se na naknade za rad Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Karlovac odnosi 21.028,90 kuna, a na Dječji vrtić Četiri rijeke 20.976,24 kuna.

Tekući projekt: Unapređenje kvalitete predškolskog odgoja i obrazovanja u izvještajnom razdoblju ostvareni su rashodi u iznosu od 3.336.941,58 kuna ili 85,27% od plana za 2020.godinu.  Radi se o projektu sufinanciranom iz EU fondova: unaprijeđenja sadržaja u vrtićima, omogućavanja  dvosmjenskog rada u vrtićima,  pri čemu su rashodi za Dječji vrtić Karlovac ostvareni u iznosu od 1.916.592,73 kuna, a kod Dječjeg vrtića Četiri rijeke 1.420.348,85 kuna. Najveći dio rashoda se odnosi na trošak rashoda za zaposlene u iznosu od 2.342.123,56 kuna dok se na rashode za usluge odnosi 435.672,50 kuna.

- PROGRAM 8002 PREDŠKOLSKI ODGOJ - VLASTITA DJELATNOST izvršeni su rashodi u iznosu od 7.297.762,40 kuna ili 95,52% od plana, financirani su iz vlastitih i ostalih prihoda proračunskih korisnika predškolskog odgoja. Cilj Programa je unaprjeđenje postojećeg standarda djelatnosti predškolskog odgoja i uspostavljanje sustava osiguranja predškolske djelatnosti i povećanje obuhvata djece predškolskim odgojem te uspostavljanje učinkovite i ekonomične mreže predškolskih objekata.

Aktivnost  Redovna djelatnost - predškolski odgoj izvršeni su izdaci u iznosu od 6.576.982,68 kuna ili 95,27%, od čega je za rashode za zaposlene utrošeno 2.605.432,35 kuna, a za materijalne rashode 3.971.063,84 kuna.

Kapitalni projekt: Oprema ostvareni su rashodi u iznosu od 263.018,71 kuna ili 99,90% od plana, a odnose se najvećim dijelom na nabavu opreme za vrtić Dubovac za što je utrošeno 239.693 kuna.

Tekući projekt: Održavanje izvršeni su rashodi za materijal i usluge tekućeg i investicijskog održavanja u iznosu od 152.000 kuna ili 100,0% od plana.

Tekući projekt: Ostali vrtićki programi  izvršeni su rashodi u iznosu od 71.757,12 kuna ili 82,60% od plana. Najveći dio utrošen je na troškove opreme u iznosu od 56.743,92 kuna  i na rashode za materijal i energiju koji su ostvareni u iznosu od 10.950,89 kuna.

Tekući projekt: Sufinanciranje predškolskog odgoja u izvještajnom razdoblju je ostvareno 68.800 kuna ili 100,0% od plana, a rashodi se odnose na rashode za materijal i energiju (sitni inventar, uredski materijal i ostalo).

Tekući projekt: Sufinanciranje programa za djecu s teškoćama u integraciji ostvareni su rashodi u iznosu od 154.403,89 kuna ili 99,74% od plana, a najvećim dijelom se odnose na rashode za materijal i energiju koji su ostvareni u iznosu od 123.877 kuna dok su rashodi za opremanje ustanove ostvareni u iznosu od 25.526,89 kuna (uredski namještaj).

Tekući projekt: Sufinanciranje za darovitu djecu izvršeni su rashodi u iznosu od 10.800 kuna, a odnose se na troškove materijala za potrebe redovnog poslovanja.

Tablica 11. Pregled ukupnih rashoda za programe predškolskog odgoja za 2020. godinu

RAZDJEL R009 UPRAVNI ODJEL ZA RAZVOJ GRADA I EU FONDOVE

U izvještajnom razdoblju 2020. godine ostvareni su rashodi u iznosu od 1.474.326,83 kuna ili 72,01% od planiranog iznosa, a sredstva se odnose na sljedeće programe:

1. Program 3002 Gradnja objekata

2. Program 4002 Energetska učinkovitost

3. Program 5000 Razvoj malog i srednjeg poduzetništva

4. Program 5005 Suradnja s fondovima EU i drugim fondovima

5. Program 5007 Integrirana teritorijalna ulaganja

Izvršenje rashoda po programima, aktivnostima i projektima  u 2020. godini u odnosu na plan UO za razvoj grada i EU fondove

- PROGRAM 3002 GRADNJA OBJEKATA unutar ovog upravnog odjela ostvaren je u iznosu od 40.812,50 kuna ili 68,02% od plana za 2020. godinu, a odnosi se na sljedeće projekte:

Kapitalni projekt: Rekonstrukcija i energetska obnova Dječjeg vrtića Dubovac ostvareni su rashodi u iznosu od 40.812,50 kuna ili 68,02% od plana, a odnose se na usluge tekućeg i investicijskog održavanja.

- PROGRAM 4002 ENERGETSKA UČINKOVITOST ostvaren je u iznosu od 340.619,72 kuna ili 83,47% od plana za 2020.godinu. Osnovni je cilj ovog programa  potaknuti lokalno stanovništvo na primjenu mjera energetske učinkovitosti u svrhu smanjenja potrošnje energije, onečišćenja okoliša i troškova grijanja čime se postiže veća kvaliteta života. Budući da će projekt biti popraćen promotivnim aktivnostima isti će imati i edukativni karakter što će potaknuti ljude na promjenu svijesti te ekološki i održivi način razmišljanja. Programom se postiže uređenje grada na dobrobit svih njegovih građana, poboljšanju uvjeta življenja općenito.

Unutar ovog programa nalazi se energetska obnova zgrada u javnom sektoru pa je tako u izvještajnom razdoblju 2020. godine utrošeno 52.512,50 kuna za energetsku obnovu zgrade Veleučilište Meštrovićeva dok se na energetsku obnovu zgrade Gradske uprave odnosi 33.012,50 kuna,  a sredstva se odnose na trošak vezan uz upravljanje i administraciju kao i promidžbu i vidljivost projekata. Trošak aktivnosti Energetska učinkovitost ostvaren je u iznosu od 197.200 kuna i odnosi se na uslugu izrade energetskih certifikata i izvještaja koji se radi za stanove u vlasništvu grada Karlovca (što je i zakonska obveza).

Tekući projekt: BheNEFIT radi se o projektu planiranom u iznosu od 61.206 kuna, od kojih je u izvještajnom razdoblju ostvareno 57.894,72 kuna ili 94,59% od plana, i završen je početkom 2020. godine. Projekt ima za cilj očuvanje kulturne baštine koja se mora prilagoditi suvremenim potrebama promjenjivog svijeta s posebnim naglaskom na održivost u smislu ekoloških, ekonomskih i socijalnih pitanja. BhENEFIT predlaže cjelovitost pristupa upravljanju povijesno izgrađenim cjelinama, s obzirom na široki spektar povezanih aspekata vezanih uz dnevne potrebe za održavanje očuvanja i  valorizacije povijesne baštine u održivoj perspektivi. Projekt je financiran iz programa Interreg CENTRAL EUROPE, te ukupna vrijednost projekta iznosi 1.850.795,95 EUR, a Grad Karlovac kao partner ima na raspolaganju 130.242,60 EUR. Projekt je financiran u 85% iznosu i provodio  se u periodu od 01.06.2017. do 30.11.2019. godine.

- PROGRAM 5000 Razvoj malog i srednjeg poduzetništva ostvareni su rashodi u iznosu od 47.900 kuna, a odnose se na troškove promidžbe i vidljivosti Poduzetničke zone Mekušje financirane EU sredstvima.

- PROGRAM 5005 SURADNJA S FONDOVIMA EU I DRUGIM FONDOVIMA u izvještajnom razdoblju je utrošeno 286.698,25 kuna ili 51,35% od plana.

Opći ciljevi programa su:

  - doprinijeti ostvarenju strateških ciljeva Grada Karlovca kroz pripremu i provođenje razvojnih projekata,

  - ostvariti suradnju s drugim regijama i gradovima iz zemalja članica EU i zemalja kandidatkinja temeljenu na općim EU vrijednostima,

  - stvarati partnerske odnose i surađivati na pripremi i provedbi projekata, ostvariti kadrovske i financijske preduvjete za korištenje sredstava iz Strukturnih fondova, IPA programa, Okvirnih programa i tematskih operativnih programa kao i ostalih međunarodnih fondova.

Kapitalni projekt: Interreg FORTITUDE ostvaren je u iznosu od 7.068 kuna ili svega 3,59% od plana, a utrošena sredstva se odnose na ostale nespomenute usluge.

Tekući projekt: Interreg Kesten ostvaren je u iznosu od 9.175,93 kuna koje se odnose najvećim dijelom na troškove zaposlenih na projektu. Projekt je završio 2020. godine. Opći cilj projekta bio je povećati zaštitu i upravljanjem rizicima vezano na kestene u prekograničnom prostoru Hrvatska – Bosna i Hercegovina kroz zajedničke aktivnosti i promidžbu.

Tekući projekt: Prilagodba infrastrukture na relaciji Zagreb – Karlovac u izvještajnom razdoblju 2020. godine  izvršeni su rashodi u iznosu od 12.132,11 kuna, a odnose se na sredstva namijenjena ARZ-u za izradu projektne dokumentacije.

Tekući projekt: Pomažem drugima - pomažem sebi ostvaren je u iznosu od 20.895,47 kuna ili 14,27% od plana, a utrošena sredstva se odnose na sufinanciranje plaće osobe zaposlene na projektu. Projekt će provoditi jedinice lokalne uprave i samouprave i udruge u trajanju do 30 mjeseci, a namijenjen je zapošljavanju žena u nepovoljnom položaju na tržištu rada, s naglaskom na žene starije od 50 godina, žene s najviše završenom srednjom stručnom spremom, žene s invaliditetom, žene žrtve trgovanja ljudima, liječene ovisnice, žene žrtve obiteljskog nasilja, beskućnice.

Tekući projekt: „Učimo, radimo, živimo“ radi se o projektu planiranom u iznosu od 237.427 kuna čiji je nositelj Grad Karlovac. U izvještajnom razdoblju ostvareni su rashodi u iznosu od 237.426,74 kuna ili 100,0% od plana. Radi se o programu osposobljavanja marginaliziranih skupina i obrazovanja socijalnih radnika na području mentorstva. Ugovor je potpisan s Ministarstvom za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku i 100% je financiran EU sredstvima.

- PROGRAM 5007 Integrirana teritorijalna ulaganja u izvještajnom razdoblju 2020. godine ostvareni su rashodi u iznosu od 758.296,36 kuna ili 77,92% od plana pri čemu se na rashode za zaposlene na projektu odnosi 522.671,36 kuna, a na troškove projektne dokumentacije 235.625 kuna.

INTEGRIRANA TERITORIJALNA ULAGANJA predstavljaju mehanizam koji se po prvi puta koristi u Europskoj uniji u razdoblju 2014.-2020. godine, a koji omogućuje integriranje sredstava iz različitih europskih fondova i operativnih programa te ulaganje tih sredstava u aktivnosti kojima će se ojačati uloga gradova kao pokretača gospodarskog razvoja. ITU – Integrirana teritorijalna ulaganja je mehanizam Europske unije koji ima za cilj jačanje uloge gradova kao pokretača gospodarskog razvoja iz tri različita fonda: Europski fond za regionalni razvoj, Kohezijski fond i Europski socijalni fond i to za specifične ciljeve: razvoj poduzetništva, toplinarstva, kulturne baštine, brownfield lokacija (bivša vojna i industrijska područja), povećanje putnika u javnom prijevozu te integracija socijalno osjetljivih skupina, borba protiv siromaštva, te modernizacija strukovnog obrazovanja.U proračunu Grada Karlovca planirana sredstva od 773.125 kuna se odnose na rashode za zaposlene na projektu te na troškove projektne dokumentacije. U sklopu programa ITU planirana su sredstva za izradu Strategije razvoja Grada od 2021. do 2030. godine u iznosu od 200.000 kuna.

Tablica 12. Izvršenje Proračuna Grada Karlovca za 2020. godinu po programskoj klasifikaciji

Stanje potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka iznosi 15.083.262,03 kuna, budući da tablica stanja sastavni dio Bilješki uz financijske izvještaje za 2020. godinu, ona je kao takva predana Finacijskoj agenciji i Državnom uredu za reviziju u veljači 2021. godine.

Stanje nenaplaćenih potraživanja za prihode Grada Karlovca s 31.12.2020. godine  (radi se o ukupnom iznosu potraživanja starijih od godinu dana koja su teško naplativa) iznose 12.095.069 kuna, dok je stanje nepodmirenih dospjelih obveza s 31.12.2020. godine iznosilo 195.796 kuna.

Tablica 13. Stanje ukupnih nenaplaćenih potraživanja za prihode proračunskih korisnika, stanje nepodmirenih dospjelih obveza proračunskih korisnika i stanje potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka

Viši stručni suradnik za planiranje i

praćenje proračuna                                                           Pročelnica UO za proračun i financije

Mirela Presečan, dipl.oec.                                                               Lidija Malović, dipl.oec.